## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção do Refeitório - Escola Santa Maria - Vila Louro | SINAPI - 04/2023 - Pará SEDOP - 02/2023 - Pará |  | 29,68% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serv. `Preliminares |  |  |  |  | 2104.86 | 1.046%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 175.06 | 227.01 | 1362.06 | 0.6768%
1.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 120 | 4.78 | 6.19 | 742.8 | 0.3691%
2 |  |  | Fundações |  |  |  |  | 24831.75 | 12.34%
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 8 | 76.6 | 99.33 | 794.64 | 0.3948%
2.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 1 | 3576.66 | 4638.21 | 4638.21 | 2.305%
2.3 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 3 | 3338.76 | 4329.7 | 12989.1 | 6.454%
2.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 36 | 137.3 | 178.05 | 6409.8 | 3.185%
3 |  |  | Super Estrutura |  |  |  |  | 38198.32 | 18.98%
3.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7.5 | 3927.45 | 5093.11 | 38198.32 | 18.98%
4 |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | 12649.7 | 6.285%
4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 85 | 114.76 | 148.82 | 12649.7 | 6.285%
5 |  |  | Revestimentos de Pisos e Paredes |  |  |  |  | 47743.9 | 23.72%
5.1 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 165 | 41.15 | 53.36 | 8804.4 | 4.375%
5.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 150 | 83.42 | 108.17 | 16225.5 | 8.062%
5.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M2 | 150 | 95.63 | 124.01 | 18601.5 | 9.242%
5.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 50 | 63.43 | 82.25 | 4112.5 | 2.043%
6 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 41361.63 | 20.55%
6.1 | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 170 | 102.84 | 133.36 | 22671.2 | 11.26%
6.2 | 070049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 170 | 55.45 | 71.9 | 12223 | 6.073%
6.3 | 250717 | SEDOP | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | M | 3 | 1662.41 | 2155.81 | 6467.43 | 3.213%
7 |  |  | Forro |  |  |  |  | 4039.2 | 2.007%
7.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 30 | 64.13 | 83.16 | 2494.8 | 1.24%
7.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 30 | 39.7 | 51.48 | 1544.4 | 0.7673%
8 |  |  | Instalações Hidrosanitarias |  |  |  |  | 4451.37 | 2.212%
8.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 2 | 383.43 | 497.23 | 994.46 | 0.4941%
8.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 2 | 434.8 | 563.84 | 1127.68 | 0.5603%
8.3 | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | UN | 1 | 1796.14 | 2329.23 | 2329.23 | 1.157%
9 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 11301.14 | 5.615%
9.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 20 | 259.11 | 336.01 | 6720.2 | 3.339%
9.2 | 170866 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 67.12 | 87.04 | 87.04 | 0.04325%
9.3 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | UN | 3 | 39.46 | 51.17 | 153.51 | 0.07627%
9.4 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 80 | 9.74 | 12.63 | 1010.4 | 0.502%
9.5 | 171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 10 | 239.59 | 310.7 | 3107 | 1.544%
9.6 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 19.26 | 24.97 | 74.91 | 0.03722%
9.7 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 4 | 28.55 | 37.02 | 148.08 | 0.07357%
10 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 3280 | 1.63%
10.1 | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 100 | 25.3 | 32.8 | 3280 | 1.63%
11 |  |  | Equiamentos e Acessorios |  |  |  |  | 3776.14 | 1.876%
11.1 | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN | 1 | 2054.97 | 2664.88 | 2664.88 | 1.324%
11.2 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 1 | 856.93 | 1111.26 | 1111.26 | 0.5521%
12 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 6334.94 | 3.148%
12.1 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 3.36 | 503.8 | 653.32 | 2195.15 | 1.091%
12.2 | 091376 | SEDOP | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | m² | 3 | 1064.11 | 1379.93 | 4139.79 | 2.057%
13 |  |  | Serv. Finais |  |  |  |  | 1191.6 | 0.5921%
13.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 120 | 7.66 | 9.93 | 1191.6 | 0.5921%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 155206.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 46057.83
[5 empty] | Total Geral |  | 201264.55
_______________________________________________________________ Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte Engenheiro Civil