## 01-RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RESUMO
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | Vila Louro = 1050m
NATUREZA DOS SERVIÇOS |  |  | TOTAL | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
METAS | FASE | SERVIÇOS |  | 65.7% | 34.3%
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9654
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0
| 3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0
| 4 | REVESTIMENTO | 264963.48 | 174070.03 | 90893.45
| 6 | URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0
| 5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 18591 | 12213.52 | 6377.48
| 6 | LIMPEZA FINAL | 22596 | 14844.64 | 7751.36
TOTAL GERAL |  |  | 315804.44 | 207470.44 | 108334 | 315804.44
108334
|  |  | 662348.35 |  |  | 0
|  |  | 543642 | 287382.04 | 105022.29
|  |  | 227837.56 | -79911.6
|  |  |  | 284223.996 | -108334
108334
#REF!
#REF!
-346543.91

## 02-Orç. Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO - RESUMO GERAL
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | Vila Louro = 1050m
ITEM | CÓD. SINAPI JUL/2021 E SICRO ABR/2021 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | UNIT.SINAPI (R$) | UNIT. C/ BDI 29,73% (R$) | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 0 | m² | 367.72 | 477 | 0 |  | #DIV/0! | 0
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 0 | m² | 433.69 | 562.63 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Sub Total | [6 empty] | 0 |  |  | 0
1. | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 315804.44
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | 58 | H | 81.43 | 105.64 | 6127.12
1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS | 112 | H | 24.27 | 31.49 | 3526.88
Sub Total | [6 empty] | 9654 | 3.057%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 0
3.1 | 73686 | Locação topográfica da obra | 0 | m² | 19.49 | 25.28 | 0 |  | #DIV/0! | 0
3.2 | 73822/002 | Limpeza de terreno com raspagem mecânica (motoniveladora) de camada vegetal | 0 | m² | 0.49 | 0.64 | 0 |  | #DIV/0! | 0
3.3 | 72961 | Regularização e compactação de sub-leito de vias até 20cm de espessura | 0 | m² | 1.17 | 1.52 | 0 |  | #DIV/0! | 0
3.4 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 0 | m³ | 2.81 | 3.65 | 0 |  |  | 0
3.5 | 95290 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM | 0 | m³xkm | 1.7 | 2.21 | 0 |  |  | 0
3.6 | 95290 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 15 KM | 0 | m³xkm | 1.7 | 2.21 | 0 |  |  | 0
3.7 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | 0 | m³ | 9.12 | 11.83 | 0 |  |  | 0
Sub Total | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
4.1.1 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 2740 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | 0 | m | 62.705 | 81.35 | 0 |  | #DIV/0! | 0
3.2 | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | 0 | m³ | 111.7 | 144.91 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Sub Total | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
2 | REVESTIMENTO | [7 empty] | #DIV/0! | 0
2.1 | 102100 - 04/21 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30 | 4510 | m² | 7.81 | 10.13 | 45686.3 |  | 10.13 | 45686.3
2.2 | 96402 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 4508 | m² | 2.24 | 2.91 | 13118.28 |  | 2.91 | 13118.28
2.3 | 00001518 | Fornecimento de concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) - faixa C p/ pav. Asfáltica - Aquisição de terceiros esp. 3,5 cm | 357.2 | Ton | 407.5 | 528.65 | 188833.78 | 206158.9 | 528.65 | 188833.78
2.4 | 95303 - 08/20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 20Km | 7285.04 | m³ x Km | 0.91 | 1.18 | 8596.35 | 577.1526 | 1.18 | 8596.3472
2.5 | CPU | Aplicação de CBUQ,esp. De 3,5 cm | 390.2 | TON | 17.2401 | 22.37 | 8728.77 |  | 22.37 | 8728.774
Sub Total | [6 empty] | 264963.48 |  | #DIV/0! | 0
6. | URBANISMO DO PASSEIO | [7 empty] | #DIV/0! | 0
6.1 |  | CALÇADA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
6.1.1 | 73904/001 | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo | 0 | m³ | 92.24 | 119.66 | 0 |  | #DIV/0! | 0
6.1.2 | 73892/001 | Calçada em concreto e=7cm c/ seixo rolado, juntas cruzadas a c/ 1m | 0 | m² | 35.73 | 46.35 | 0 |  | #DIV/0! | 0
6.2 |  | TENTO |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
6.2.1 | 73481 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof de 0m < H <= 1m | 0 | m³ | 31.63 | 41.03 | 0 |  | #DIV/0! | 0
6.2.2 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | 0 | m² | 27.68 | 35.91 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.3 | 6045 | Concreto simples, fck=15 MPa, preparo com betoneira | 0 | m³ | 367.55 | 476.82 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Sub Total | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
3 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
3.1 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5.1.1 | SICRO2 RCTRO320 - 1 A 01 860 01 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização tot. refletiva - PARE dimensões 0,50m x 0,50m | 0 | und | 216.56 | 280.94 | 0 |  | #DIV/0! | 0
3.1.1 | 73916/002 - 01/20 | Placa de identificação de logradouro 45x25cm inclusive poste de madeira | 20 | und | 115.6 | 149.97 | 2999.4 |  | 149.97 | 2999.4
3.1.2 | SICRO3 - 5301061 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | 10 | und | 148.98 | 193.27 | 1932.7 |  | 193.27 | 1932.7
5.1.3 | SICRO2 RCTRO320 4 S 06 120 01 | Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecional | 0 | UND | 13.86 | 17.98 | 0
3.2 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.1 | 72947 - 04/21 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | 685 | m² | 15.37 | 19.94 | 13658.9 |  | 19.94 | 13658.9
Sub Total | [6 empty] | 18591 |  | #DIV/0! | 0
4 |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | #DIV/0! | 0
4.1 | 9537 - 11/18 | Limpeza final da obra | 8400 | m² | 2.07 | 2.69 | 22596 |  | 2.69 | 22596
Sub Total | [6 empty] | 22596 |  | #DIV/0! | #REF!
|  |  |  | VALOR TOTAL R$ |  |  | 315804.44 | 0.4768 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | antigo | 662348.35
[6 empty] | atual | 315804.44
47.68%
-346543.91
-346543.91

## 03- Memoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | Vila Louro = 1050m
DADOS
| comprimento da via: | 1400 | m | 1430
| largura da via: | 6 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 6 | m
| nº de travessia: | 10 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 0 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 6 | m²
| total | 6 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 3,30 X 8,80 = | 29.04 | m²
| total | 29.04 | m²
2.0 | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR
| horas trabalhadas p/dia | 3.6667 | h
| dias trabalhados | 30 | dias
| meses da obra | 3 | meses
| horas trabalhadas p/mês | 110
| total trabalhado = horas trabalhadas p/mês x meses de obra = 110 x 3 | 330 | horas
2.2 | MESTRE DE OBRAS
| horas trabalhadas p/dia | 7.3333 | h
| dias trabalhados | 30 | dias
| meses da obra | 3 | meses
| horas trabalhadas p/mês | 220
| total trabalhado = horas trabalhadas p/mês x meses de obra = 110 x 3 | 660 | horas
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 8400 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 8400 | m²
3.2 E 3.3 | Limpeza mecanizada
|  | 0 | m²
| total | 0 | m²
3.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 0 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 0 | m³
3.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 5,0= | 0 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 5,0= | 0 | m³
| total | 0 | m³ x km
3.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 15KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 15= | 0 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 15= | 0 | m³
| total | 0 | m³ x km
3.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 0 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 0 | m³
3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 2740 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 2740 | m
3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016
| idem ao item 3.1 = | 2740 | m
|  | 2740 | m
3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 21.72 | m³
| total | 21.72 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 8400 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 8400 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 8400 | m
| total | 8400 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 676.2 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 676.2 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (20) = | 13524 | ton x km
| total | 13524 | ton x km
4.5 | Aplicação de CBUQ,esp. De 3,5 cm
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 676.2 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 676.2 | Ton
6 | URBANISMO DO PASSEIO
6.1 | CALÇADA
6.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 0 | m³
| total | 0 | m³
6.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 0 | m²
| total | 0 | m²
6.2 | TENTO
6.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 41.1 | m²
| total | 41.1 | m²
6.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 1096 | m²
| total | 1096 | m²
6.2.3 | Concreto simples, fck=15 MPa, preparo com betoneira
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 82.2 | m³
| total | 82.2 | m³
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 0 | und
| total | 0 | und
5.1.1 | Placa de identificação de logradouro | 20
|  | 20 | und
| total | 20 | und
5.1.2 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 10 | und
| total | 10 | und
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 548 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 137 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 0 | m²
| total | 685 | m²
6 | LIMPEZA FINAL
6.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 8400 | m²
| total | 8400 | m²

## 03.1-rua do caju (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | RUA DO CAJU
DADOS
| comprimento da via: | 258 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 4 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 1 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 1806 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 112 | m²
| total | 1918 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 1918 | m²
| total | 1918 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 361.2 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 22.4 | m³
| total | 383.6 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3828.72 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 237.44 | m³
| total | 4066.16 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3828.72 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 237.44 | m³
| total | 4066.16 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 361.2 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 22.4 | m³
| total | 383.6 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 509 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 32 | m
| total | 541 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 541 | m
|  | 541 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 2.534 | m³
| total | 2.53 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 1806 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 112 | m²
| total | 1918 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 1918 | m
| total | 1918 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 145.383 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 9.016 | Ton
| total | 154.4 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 6793.6 | ton x km
| total | 6793.6 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 81.15 | m³
| total | 81.15 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 811.5 | m²
| total | 811.5 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 8.115 | m²
| total | 8.115 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 216.4 | m²
| total | 216.4 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 16.23 | m³
| total | 16.23 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
und
| total | 0 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 2 | und
| total | 2 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 108.2 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 27.05 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 0 | m²
| total | 135.25 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 2729.5 | m²
| total | 2729.5 | m²

## 03.1-12 TRAVESSA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | 12 TRAVESSA
DADOS
| comprimento da via: | 320 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 4 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 1 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 2240 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 112 | m²
| total | 2352 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 2352 | m²
| total | 2352 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 448 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 22.4 | m³
| total | 470.4 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 4748.8 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 237.44 | m³
| total | 4986.24 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 4748.8 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 237.44 | m³
| total | 4986.24 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 448 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 22.4 | m³
| total | 470.4 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 633 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 32 | m
| total | 665 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 665 | m
|  | 665 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 2.534 | m³
| total | 2.53 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 2240 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 112 | m²
| total | 2352 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 2352 | m
| total | 2352 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 180.32 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 9.016 | Ton
| total | 189.34 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 8330.96 | ton x km
| total | 8330.96 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 99.75 | m³
| total | 99.75 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 997.5 | m²
| total | 997.5 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 9.975 | m²
| total | 9.975 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 266 | m²
| total | 266 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 19.95 | m³
| total | 19.95 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 8 | und
| total | 8 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 8 | und
| total | 8 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 133 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 33.25 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 8 | m²
| total | 174.25 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 3349.5 | m²
| total | 3349.5 | m²

## 03.1-RUA PAULO RIBEIRO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | RUA PAULO RIBEIRO
DADOS
| comprimento da via: | 100 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 2 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 1 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 700 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 56 | m²
| total | 756 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 756 | m²
| total | 756 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 140 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 11.2 | m³
| total | 151.2 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 1484 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 118.72 | m³
| total | 1602.72 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 1484 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 118.72 | m³
| total | 1602.72 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 140 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 11.2 | m³
| total | 151.2 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 193 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 16 | m
| total | 209 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 209 | m
|  | 209 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 2.534 | m³
| total | 2.53 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 700 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 56 | m²
| total | 756 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 756 | m
| total | 756 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 56.35 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 4.508 | Ton
| total | 60.86 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 2677.84 | ton x km
| total | 2677.84 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 31.35 | m³
| total | 31.35 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 313.5 | m²
| total | 313.5 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 3.135 | m²
| total | 3.135 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 83.6 | m²
| total | 83.6 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 6.27 | m³
| total | 6.27 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 1 | und
| total | 1 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 2 | und
| total | 2 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 2 | und
| total | 2 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 41.8 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 10.45 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 2 | m²
| total | 54.25 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 1069.5 | m²
| total | 1069.5 | m²

## 03.1-RUA DOS PESCADORES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | RUA DOS PESCADORES
DADOS
| comprimento da via: | 160 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 1 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 1120 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 1120 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 1120 | m²
| total | 1120 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 224 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 224 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 2374.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 2374.4 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 2374.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 2374.4 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 224 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 224 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 313 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 313 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 313 | m
|  | 313 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 2.534 | m³
| total | 2.53 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 1120 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 1120 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 1120 | m
| total | 1120 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 90.16 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 90.16 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 3967.04 | ton x km
| total | 3967.04 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 46.95 | m³
| total | 46.95 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 469.5 | m²
| total | 469.5 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 4.695 | m²
| total | 4.695 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 125.2 | m²
| total | 125.2 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 9.39 | m³
| total | 9.39 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 2 | und
| total | 2 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 4 | und
| total | 4 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 62.6 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 15.65 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 4 | m²
| total | 82.25 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 1589.5 | m²
| total | 1589.5 | m²

## 03.1-AL PEPETA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | AL PEPETA
DADOS
| comprimento da via: | 110 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 0 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 770 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 770 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 770 | m²
| total | 770 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 154 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 154 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 1632.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 1632.4 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 1632.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 1632.4 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 154 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 154 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 220 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 220 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 220 | m
|  | 220 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 0 | m³
| total | 0 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 770 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 770 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 770 | m
| total | 770 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 61.985 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 61.99 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 2727.56 | ton x km
| total | 2727.56 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 33 | m³
| total | 33 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 330 | m²
| total | 330 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 3.3 | m²
| total | 3.3 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 88 | m²
| total | 88 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 6.6 | m³
| total | 6.6 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 0 | und
| total | 0 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 2 | und
| total | 2 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 44 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 11 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 0 | m²
| total | 55 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 1100 | m²
| total | 1100 | m²

## 03.1-TV BECO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | TV BECO
DADOS
| comprimento da via: | 170 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 0 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 1190 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 1190 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 1190 | m²
| total | 1190 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 238 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 238 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 2522.8 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 2522.8 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 2522.8 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 2522.8 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 238 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 238 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 340 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 340 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 340 | m
|  | 340 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 0 | m³
| total | 0 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 1190 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 1190 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 1190 | m
| total | 1190 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 95.795 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 95.8 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 4215.2 | ton x km
| total | 4215.2 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 51 | m³
| total | 51 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 510 | m²
| total | 510 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 5.1 | m²
| total | 5.1 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 136 | m²
| total | 136 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 10.2 | m³
| total | 10.2 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 2 | und
| total | 2 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 4 | und
| total | 4 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 68 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 17 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 4 | m²
| total | 89 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 1700 | m²
| total | 1700 | m²

## 03.1-8 travessa (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | 8 ª TRAVESSA
DADOS
| comprimento da via: | 230 | m
| largura da via: | 7 | m
| largura da saia: | 7 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 7 | m
| nº de travessia: | 0 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 1610 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 1610 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 1610 | m²
| total | 1610 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 322 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 322 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3413.2 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 3413.2 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3413.2 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 3413.2 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 322 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 322 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 460 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 460 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 460 | m
|  | 460 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 0 | m³
| total | 0 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 1610 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 1610 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 1610 | m
| total | 1610 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 129.605 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 129.61 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 5702.84 | ton x km
| total | 5702.84 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 69 | m³
| total | 69 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 690 | m²
| total | 690 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 6.9 | m²
| total | 6.9 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 184 | m²
| total | 184 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 13.8 | m³
| total | 13.8 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 2 | und
| total | 2 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 4 | und
| total | 4 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 4 | und
| total | 4 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 92 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 23 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 4 | m²
| total | 119 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 2300 | m²
| total | 2300 | m²

## 03.1-1 RUA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - DIP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | 1ª RUA
DADOS
| comprimento da via: | 130 | m
| largura da via: | 14 | m
| largura da saia: | 14 | m
| comprimento das saia: | 4 | m
| nº de saia: | 0 | und
| comprimento da travessia: | 14 | m
| nº de travessia: | 0 | und
| largura da calçada (exclusive tento e meio-fio): | 1.5 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra
| largura x comprimento = 3 x 2 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
1.2 | Barracão
| largura x comprimento = 4 x 3 = | 0 | m²
| total | 0 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Locação topográfica
| via = comprimento da via x largura da via = | 1820 | m²
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia = | 0 | m²
| total | 1820 | m²
2.2 e 2.3 | Limpeza mecanizada
|  | 1820 | m²
| total | 1820 | m²
2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 364 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 364 | m³
2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - BOTA-FORA DMT = 5,0KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3858.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 3858.4 | m³ x km
2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL - MATERIAL DA BASE - DMT = 10,6 KM
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20 x 10,6= | 3858.4 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 x 10,6= | 0 | m³
| total | 3858.4 | m³ x km
2.7 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
| via = comprimento da via x largura da via x 0,20= | 364 | m³
| saia = (comprimento saia x largura da saia) x nº de saia x0,20 = | 0 | m³
| total | 364 | m³
3 | MEIO FIO C/ SARJETA
3.1 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100)cm
| via = 2 x comp. via - (comp. da travessia x nº de travessia) = | 260 | m
| saia = (comprimento da saia x 2 ) x nº saia = | 0 | m
| total | 260 | m
3.2 | Sarjeta em concreto estrutural não usinado, esp = 0,8 cm e L= 40 cm, conf. Projeto
| idem ao item 3.1 = | 260 | m
|  | 260 | m
3.3 | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
| Via = (comp. Travessia x n de travessia x 0,181 x 2) | 0 | m³
| total | 0 | m³
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Imprimação de Base de pavimentação com emulsão CM-30
| via = comprimento da via x largura da via = | 1820 | m²
| saia = (comprimento da saia x largura da saia) x nº saia = | 0 | m²
| total | 1820 | m²
4.2 | Pintura de ligação
| idem ao item 4.1 = | 1820 | m
| total | 1820 | m³
4.3 | Concreto Betuminoso Usinado a quente
| via = comprimento da via x largura da via x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3Ton/m³) = | 146.51 | Ton
| saia = (comp. da saia x largura da saia) x nº saia x espessura do asfalto (3,5cm) x Peso especif. (2,3 Ton/m³) = | 0 | Ton
| total | 146.51 | Ton
4.4 | Transporte
Distância da usina à obra
| Ton x Km = Qtde CBUQ x DMT (44) = | 6446.44 | ton x km
| total | 6446.44 | ton x km
5 | URBANISMO DO PASSEIO
5.1 | CALÇADA
5.1.1 | Aterro compactado mecanicamente c/material importado
| comprimento do meio fio x (largura da calçada) x 0,10m = | 39 | m³
| total | 39 | m³
5.1.2 | Calçada em concreto desempenado c/ junta de madeira e=7,0cm
| comprimento meio fio x largura da calçada = | 390 | m²
| total | 390 | m²
5.2 | TENTO
5.2.1 | Escavação manual
| comprimento do meio fio x 0,10 x 0,15 = | 3.9 | m²
| total | 3.9 | m²
5.2.2 | Forma em madeira branca
| comprimento do meio fio x 0,20 x dois lados = | 104 | m²
| total | 104 | m²
5.2.3 | Concreto simples (contenção)
| comprimento meio fio x 0,10 x 0,30 = | 7.8 | m³
| total | 7.8 | m³
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 0 | und
| total | 0 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 0 | und
| total | 0 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 0 | und
| total | 0 | und
6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.2.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
| Linha de bordo (contínua) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 2 (dois lados) | 52 | m²
| Linha de eixo (intermitente) : comprimento do meio fio x 0,10 (larg. Da faixa) x 0,5 (metade da faixa contínua) | 13 | m²
| Texto "Pare": 2m² (área de texto) x nº. de texto | 0 | m²
| total | 65 | m²
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra
| área de calçada + área de pavimentação = | 2210 | m²
| total | 2210 | m²

## 04-cronog.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
TRECHO: | Vila Louro = 1050m
ITEM | ETAPA | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 2
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA | 9654 | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 3282.36 | 3185.82 | 3185.82 | 0 | 0 | 0 | 9654
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100% | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100% | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | REVESTIMENTO | 264963.48 | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100% | 2
|  |  | 79489.044 | 79489.044 | 105985.392 |  |  |  | 264963.48
6 | URBANISMO DO PASSEIO | 0 |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 18591 |  |  | 100% |  |  | 0% | 100% | 2
[5 empty] | 18591 |  |  | 0 | 18591
4 | LIMPEZA FINAL | 22596 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 2
[5 empty] | 22596 |  |  |  | 22596
| TOTAL (R$) | 315804.44 | 82771.404 | 82674.864 | 150358.212 | 0 | 0 | 0 | 315804.43 | 165446.268
| TOTAL ACUMULADO (R$) | 315804.44 | 82771.404 | 165446.268 | 315804.43 | 0 | 0 | -0.02
| TOTAL (%) | 100% | 26.21% | 26.18% | 47.61% | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (%) | 100% | 26.21% | 52.39% | 100% | 100% | 100% | 100%
0%
0

## 05-QCI licitação (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E PROGRAMAS - DIP
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
NATUREZA DOS SERVIÇOS |  |  | TOTAL | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
METAS | FASE | SERVIÇOS |  | 90% | 10%
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0
| 3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0
| 4 | REVESTIMENTO | 264963.48 | 238467.13 | 26496.35
| 5 | URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0
| 6 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 18591 | 16731.9 | 1859.1
| 7 | LIMPEZA FINAL | 22596 | 20336.4 | 2259.6
TOTAL GERAL |  |  | 306150.48 | 275535.43 | 30615.05 | 306150.48
30615.05
-9653.96
|  |  | 543642 | 278596.94 | 30615.05
|  |  | 237491.52 | -3061.51
|  |  |  | 275535.432 | -30615.05
30615.05
#REF!
#REF!

## 05-bdi
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 4.01% |  | 0.0401
| S= Seguros |  | 0.2% |  | 0.002
| R= Riscos |  | 0.56% |  | 0.0056
| G= Garantia |  | 0.2% |  | 0.002
| DF= Despesas Financeiras |  | 1.11% |  | 0.0111
| L= Lucro |  | 6.16% |  | 0.0616
| I= Impostos |  | 13.15% |  | 0.1315
|  | ISS | 5% |  | 0.05
|  | PIS | 0.65% |  | 0.0065
|  | COFINS | 3% |  | 0.03
|  | CPRB | 4.5% |  | 0.045
| BDI = | (1 + 0,0401+ 0,002 + 0,0056 + 0,002)(1+0,0111)(1+0,0616) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1267 |  | -1 | 1.0907 | 1.2289 | 1.415 | 0.41499
0.8685
| BDI = | 29.73%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## 06-QCI CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Q.C.I
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ
LOCAL: | GARRAFÃO DO NORTE /PA
NATUREZA DOS SERVIÇOS |  |  | TOTAL | CONCEDENTE | CONTRAPARTIDA
METAS | FASE | SERVIÇOS |  | 96% | 4%
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9654 | 9267.84 | 386.16 | 386.1601
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | REVESTIMENTO | 264963.48 | 254364.94 | 10598.54 | 10598.5412
| 6 | URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 18591 | 17847.36 | 743.64 | 743.6401
| 8 | LIMPEZA FINAL | 22596 | 21692.16 | 903.84 | 903.8402
TOTAL GERAL |  |  | 315804.44 | 303172.3 | 12632.18 | 315804.48 | 300014.256
|  |  |  | 1016925 | 42372 |  |  | 12632.14
|  |  | 315804.48 | 303172.3 | 12632.18
0.04
|  |  | 543642 | 287382.04 | 12632.18
|  |  | 227837.56 | 15790.26
|  |  |  | 284223.996 | -12632.14
12632.14
#REF!
#REF!
300014.218
42372
1059297
1016925

## 07-COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Relatório de Composição Analítica
ITEM: | 3.1.3 | UN: M3
SER.CG: | Sarjetao em concreto, preparo manual, com seixo rolado, conf. Detalhe
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 - SERVENTE |  | H | 3.2378 | 13.57 | 43.9369
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA |  | H | 1.8333 | 15.05 | 27.5912
SUB TOTAL |  |  |  |  | 71.5281
LEIS SOCIAIS |  |  |  | 92.36%
TOTAL (A) |  |  |  |  | 71.5281
EQUIPAMENTOS |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10531 | BETONEIRA | H | 1.8333 | 1.73 | 3.1716
TOTAL (B) |  |  |  |  | 3.1716
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
00000370 - AREIA MEDIA |  | M3 | 0.8669 | 60 | 52.014
00004734 - SEIXO |  | M3 | 0.836 | 179.13 | 149.7527
00001379 - CIMENTO CP I 32 |  | KG | 349 | 0.55 | 191.95
74254/002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | KG | 1.6 | 6.91 | 11.056
74157/003 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 75.89 | 75.89
TOTAL (C) |  |  |  |  | 480.6627
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 555.3624
BDI |  |  |  | 29.73% | 165.1092
PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 720.4716
ITEM: | 4.5 | UN: Ton
SER.CG: | Aplicação de CBUQ
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 - SERVENTE |  | H | 0.1 | 15.06 | 1.506
88314 - RASTELEIRO |  | H | 0.075 | 14.1 | 1.0575
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2.5635
LEIS SOCIAIS |  |  |  | 92.36%
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.5635
EQUIPAMENTOS |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5835 - | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHP DIURNO | CHP | 0.0125 | 327.55 | 4.0944
5837 - | VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T /H - CHI DIURNO | CHI | 0.0125 | 117.83 | 1.4729
5684 - | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO | CHP | 0.0125 | 114.65 | 1.4331
6879 - | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T - CHP DIURNO | CHP | 0.0125 | 148.79 | 1.8599
6880 - | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO | CHI | 0.0125 | 54.02 | 0.67525
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.010133 | 4.33 | 0.043877
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0032 | 9.11 | 0.029152
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0032 | 193.74 | 0.61997
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.010133 | 33.59 | 0.34038
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0204 | 201.36 | 4.1077
TOTAL (B) |  |  |  |  | 14.6766
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
0
0
0
0
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 17.2401
BDI |  |  |  | 29.73% | 5.1255
PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 22.3656
ITEM: | 3.1.2 | UN: M
SER.CG: | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, NAS DIMENSOES (9x19x40)cm (FACE LATERAL ESQUERDA X FACE LATERAL DIREITA X COMPRIMENTO)
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO | H | 1.08 | 17.05 | 18.414
88316 - SERVENTE |  | H | 2.301 | 13.57 | 31.2246
SUB TOTAL |  |  |  |  | 49.6386
LEIS SOCIAIS |  |  |  | 92.36%
TOTAL (A) |  |  |  |  | 49.6386
EQUIPAMENTOS |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
0
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.038 | 60 | 2.28
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 18.34 | 0.55 | 10.087
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.048 | 179.13 | 8.5982
TOTAL (C) |  |  |  |  | 20.9652
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 70.6038
BDI |  |  |  | 29.73% | 20.9905
PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 91.5943

## 08-ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
| GRUPO A | % | %
A1 | INSS
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
| GRUPO B | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.15%
B2 | Feriados | 4.16%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 11.17% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.09% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.84%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 11.95% | 8.91%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 50.19% | 18.66%
| GRUPO C | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.67% | 5.72%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.18% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 2.58% | 1.93%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22% | 3.89%
C5 | Indenização Adicional | 0.65% | 0.48%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 16.3% | 12.15%
| GRUPO D | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.432% | 3.135%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.64% | 0.48%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 9.072% | 3.615%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: | 92.36% | 51.22%

## Plan1 (hidden)
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1.1 | Fornecimento e implantação placa de sinalização transito - PARE
|  | 7 | und
| total | 7 | und
6.1.2 | Placa de identificação de logradouro
|  | 12 | und
| total | 12 | und
6.1.3 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.
| quant de placas de PARE + placas de logradouro/2= | 13 | und
| total | 13 | und