## Planilha Orçamentária
ALESSANDRO DA S. SOUZA COMERCIAL
CNPJ: 29.640.766/0001-12
OBRA: Construção de Uma Praça - Vila Fundo de Pote
BDI: | 27.07% |  |  |  | SEDOP - 09/2017 - PA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 1.2707
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNITÁRIO+BDI | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 0 | 325.77 | 413.96 | 0
1.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 0 | 1.36 | 1.73 | 0
1.3 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 0 | 382 | 485.41 | 0
1.4 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 0 | 10833.75 | 13766.45 | 0
SUBTOTAL ITEM 1 | [7 empty] | 0
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | 24 | 76.65 | 97.4 | 2337.6
2.2 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.5 | 1693.6 | 2152.06 | 3228.09
2.3 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | M | 30.81 | 226.65 | 288 | 8873.28
SUBTOTAL ITEM 2 | [7 empty] | 14438.97
3 | PISO E DRENAGEM
3.1 | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d | M | 42 | 36.59 | 46.49 | 1952.58
3.2 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 151.32 | 111.04 | 141.1 | 21351.25
3.3 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | m³ | 5.71 | 1898.81 | 2412.82 | 13777.2
3.4 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 237.52 | 39.66 | 50.4 | 11971.01
3.5 | 130728 | SEDOP | Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades) | m² | 40.28 | 117.63 | 149.47 | 6020.65
3.6 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 124 | 21.9 | 27.83 | 3450.92
SUBTOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 58523.61
4 | PINTURA
4.1 | 150132 | SEDOP | PVA externa c/massa e liq. preparador | m² | 45.32 | 22.53 | 28.63 | 1297.51
SUBTOTAL ITEM 4 | [7 empty] | 1297.51
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 170372 | SEDOP | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço | UN | 4 | 1950.83 | 2478.92 | 9915.68
5.2 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 6 | 49.91 | 63.42 | 380.52
5.3 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 373.84 | 475.04 | 475.04
5.4 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 161.28 | 204.94 | 204.94
5.5 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 161.83 | 205.64 | 205.64
5.6 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC de 1" | M | 250 | 7.89 | 10.03 | 2507.5
5.7 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN | 1 | 95.44 | 121.28 | 121.28
5.8 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 250 | 7.3 | 9.28 | 2320
5.9 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 100 | 6.5 | 8.26 | 826
5.10 | 170987 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W | UN | 2 | 108.65 | 138.06 | 276.12
5.11 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 30 | 12.39 | 15.74 | 472.2
5.12 | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | UN | 3 | 1716.86 | 2181.61 | 6544.83
SUBTOTAL ITEM 5 | [7 empty] | 24249.75
6 | PAISAGISMO
6.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 100.88 | 22.95 | 29.16 | 2941.66
6.2 | 85178 | SINAPI | Plantil de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm | UN | 5 | 63.62 | 80.84 | 404.2
6.3 | 73967/002 | SINAPI | Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm | UN | 5 | 137.52 | 174.75 | 873.75
SUBTOTAL ITEM 6 | [7 empty] | 4219.61
7 | SERVIÇO COMPLEMENTARES
7.1 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 6 | 234.61 | 298.12 | 1788.72
7.2 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 1 | 1405.75 | 1786.29 | 1786.29
7.3 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 3 | 691.24 | 878.36 | 2635.08
SUBTOTAL ITEM 7 | [7 empty] | 6210.09
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 750 | 4.53 | 5.76 | 4320
SUBTOTAL ITEM 8 | [7 empty] | 4320
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 113259.54
GARRAFÃO DO NORTE (PA), 27 DE MARÇO DE 2020
________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

## Cronograma
ALESSANDRO DA S. SOUZA COMERCIAL
CNPJ: 29.640.766/0001-12
OBRA: Construção de Uma Praça - Vila Fundo de Pote
BDI: | 27.07% |  |  | SEDOP - 09/2017 - PA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | 60 DIAS
|  |  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | INFRA ESTRUTURA |  | 13% | 100% | 0% | 14438.97
|  |  |  | 14438.97 | 0
3 | PISO E DRENAGEM |  | 52% | 70% | 30% | 58523.61
|  |  |  | 40966.527 | 17557.083
4 | PINTURA |  | 1% | 0% | 100% | 1297.51
|  |  |  | 0 | 1297.51
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 21% | 40% | 60% | 24249.75
|  |  |  | 9699.9 | 14549.85
6 | PAISAGISMO |  | 4% | 0% | 100% | 4219.61
|  |  |  | 0 | 4219.61
7 | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  | 5% | 0% | 100% | 6210.09
|  |  |  | 0 | 6210.09
8 | SERVIÇOS FINAIS |  | 4% | 0% | 100% | 4320
|  |  |  | 0 | 4320
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 65105.397 | 48154.143 | 113259.54
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 65105.397 | 113259.54
GARRAFÃO DO NORTE (PA), 04 DE MAIO DE 2020
___________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

## BDI
ALESSANDRO DA S. SOUZA COMERCIAL
CNPJ: 29.640.766/0001-12
OBRA: Construção de Uma Praça - Vila Fundo de Pote
BDI: | 27.07% |  | SEDOP - 09/2017 - PA
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 6.86%
Administração Central |  |  |  | 4.5%
Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  |  |  | 0.8%
Risco |  |  |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  |  |  | 10.65%
B.1 - COFINS |  |  |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  |  |  | 0.65%
B.3 - ISS |  |  |  | 2.5%
CPRB(INSS) |  |  |  | 4.5%
C - LUCRO |  |  |  | 6.21%
C.1 - Lucro Bruto |  |  |  | 6.21%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  |  |  | 27.07%
GARRAFÃO DO NORTE (PA), 17 DE FEVEREIRO DE 2019
___________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA