## planilha
Obra: | Reforma e Ampliação da Pedro A. Cabral
Bdi: | 24.88%
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit EMPRESA | Valor Unit com BDI EMPRESA | Total EMPRESA
1 |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2446.5491
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | m² | 6 | 326.52 | 407.7582 | 2446.5491
2 |  |  | Cobertura Nova | [5 empty] | 32009.3502
2.1 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | SEDOP | m² | 203.35 | 73.01 | 91.1749 | 18540.4135
2.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | SEDOP | m² | 203.35 | 49.81 | 62.2027 | 12648.9247
2.3 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 24 | 18.61 | 23.2402 | 557.764
2.4 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 24 | 8.75 | 10.927 | 262.248
3 |  |  | Cobertura - Revisão | [5 empty] | 30061.0194
3.1 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | SEDOP | m² | 473.14 | 6.47 | 8.0797 | 3822.8463
3.4 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | SEDOP | m² | 141.94 | 73.01 | 91.1749 | 12941.3636
3.5 | 070049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | SEDOP | m² | 141.94 | 59.69 | 74.5409 | 10580.3314
3.5 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 54.5 | 18.61 | 23.2402 | 1266.5892
3.6 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 54.5 | 8.75 | 10.927 | 595.5215
3.7 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | m² | 141.94 | 4.82 | 6.0192 | 854.3675
4 |  |  | Forro | [5 empty] | 2727.5351
4.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | m² | 32.56 | 34.99 | 43.6955 | 1422.7259
4.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | SEDOP | m² | 32.56 | 32.09 | 40.074 | 1304.8092
5 |  |  | Impermeabilização | [5 empty] | 1242.5233
5.1 | 080313 | SEDOP | Impermeabilização com Vedacit (normal) | SEDOP | m² | 3.48 | 13.61 | 16.9962 | 59.1467
5.2 | 080300 | SEDOP | Imunização p/madeira c/carbolineum | SEDOP | m² | 203.35 | 4.66 | 5.8194 | 1183.3766
6 |  |  | Revestimento Interno e Externo | [5 empty] | 24435.6397
6.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | m² | 465.52 | 7.51 | 9.3785 | 4365.8737
6.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | m² | 465.52 | 30.46 | 38.0384 | 17707.6583
6.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | m² | 31.1 | 60.82 | 75.952 | 2362.1077
7 |  |  | Pisos | [5 empty] | 23978.8519
7.1 | 030011 | SEDOP | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | SEDOP | m³ | 28.8 | 79.72 | 99.5543 | 2867.1649
7.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | m² | 8.35 | 24.38 | 30.4457 | 254.222
7.2 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | SEDOP | m² | 210.8 | 44.25 | 55.2594 | 11648.6815
7.3 | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | m² | 202.45 | 33.63 | 41.9971 | 8502.3218
7.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | SEDOP | m² | 8.35 | 67.75 | 84.6062 | 706.4618
8 |  |  | Pintura Nova | [5 empty] | 16818.5673
8.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | m² | 465.53 | 28.93 | 36.1278 | 16818.5673
9 |  |  | Pintura - Revisão | [5 empty] | 46347.9431
9.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | m² | 993.23 | 28.93 | 36.1278 | 35883.1989
9.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | SEDOP | m² | 649.6 | 12.9 | 16.1095 | 10464.7442
10 |  |  | Instalações Hidrossanitárias | [5 empty] | 2385.5826
10.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Pt | 10 | 104.81 | 130.8867 | 1308.8673
10.2 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | SEDOP | Pt | 10 | 86.22 | 107.6715 | 1076.7154
11 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 8951.798
11.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | SEDOP | Pt | 54 | 61.87 | 77.2633 | 4172.2158
11.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 18 | 154.8 | 193.3142 | 3479.6563
11.3 | 170514 | SEDOP | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiaçao) | SEDOP | UN | 12 | 76.63 | 95.6955 | 1148.3465
11.4 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 3 | 11.16 | 13.9366 | 41.8098
11.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 6 | 14.65 | 18.2949 | 109.7695
12 |  |  | Serviços Complementares | [5 empty] | 1746.9763
12.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | SEDOP | UN | 2 | 462.457 | 577.5163 | 1155.0326
12.2 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | SEDOP | UN | 1 | 431.91 | 539.3692 | 539.3692
12.3 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 2 | 21.05 | 26.2872 | 52.5745
13 |  |  | Esquadria | [5 empty] | 3846.0587
13.1 | 090062 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | SEDOP | m² | 5.04 | 413.59 | 516.4912 | 2603.1156
13.2 | 100226 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | SEDOP | CJ | 3 | 136.31 | 170.2239 | 510.6718
13.3 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | SEDOP | UN | 2 | 62.01 | 77.4381 | 154.8762
13.4 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | SEDOP | UN | 6 | 77.06 | 96.2325 | 577.3952
14 |  |  | Serviços Finais | [5 empty] | 3677.0916
14.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | m² | 650 | 4.53 | 5.6571 | 3677.0916
15 |  |  | Administração Local | [5 empty] | 11968.7989
15.1 | 00000020 | Próprio | Engenheiro e Encarregado - Escola Pedro A. Cabral | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1 | 9584.24 | 11968.7989 | 11968.7989
Total Geral | [8 empty] | 212644.2853

## CADERNO DE COMPOSIÇÃO
CADERNO DE COMPOSIÇÕES | [9 empty] | DESCONTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | CONTROLE DE DESCONTO
[11 empty] | EDITAL | PROPOSTA | DESCONTO
Obra: | Reforma e Ampliação da Pedro A. Cabral | [11 empty] | % | R$
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada | [9 empty] | 212929.65 | 212644.2853 | 0.134% | 285.3647
[10 empty] | 0.01% | <- INSIRA SEU DESCONTO AQUI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | [6 empty] | m² | 326.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.03 | 19.03 | 57.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.12 | 15.12 | 75.6
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.463 | 19.06 | 19.06 | 123.18
SEDOP | INSUMO | D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.1 | 7.5 | 7.49 | 0.74
SEDOP | INSUMO | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca | DZ | 0.16 | 95 | 94.99 | 15.19
SEDOP | INSUMO | D00019 | Régua 3"x1" 20 pls apar. | DZ | 0.17 | 154.5 | 154.48 | 26.26
SEDOP | INSUMO | D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | CH | 0.5 | 40 | 39.99 | 19.99
SEDOP | INSUMO | P00001 | Tinta oleo | GL | 0.066 | 96 | 95.99 | 6.33
SEDOP | INSUMO | P00016 | Fundo antioxido cromato de zinco | GL | 0.033 | 65 | 64.99 | 2.14
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 326.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070051 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | [6 empty] | m² | 73.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 15.12 | 15.12 | 16.63
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.259 | 19.03 | 19.03 | 23.95
SEDOP | INSUMO | D00009 | Pernamanca 3"x2" 20 pls ap - mad. forte | DZ | 0.046 | 360 | 359.96 | 16.55
SEDOP | INSUMO | D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 12 | 11.99 | 2.27
SEDOP | INSUMO | D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 20 pls apar | DZ | 0.15 | 77.25 | 77.24 | 11.58
SEDOP | INSUMO | D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar | UND | 0.021 | 96.82 | 96.81 | 2.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 73.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070058 | Cobertura - telha plan | [6 empty] | m² | 49.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.055 | 15.12 | 15.12 | 15.95
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.07 | 17.07 | 12.8
SEDOP | INSUMO | D00210 | Telha de barro - plan | UND | 27 | 0.79 | 0.78 | 21.06
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070287 | Cumeeira de barro | [6 empty] | M | 18.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 15.12 | 15.12 | 2.84
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.07 | 17.07 | 2.56
SEDOP | Composição | D00173 | Cumeeira de barro | UND | 3 | 4.2 | 4.19 | 12.57
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.44 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 18.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070241 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | [6 empty] | M | 8.75
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.12 | 15.12 | 3.78
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.254 | 17.07 | 17.07 | 4.33
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.44 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020307 | Retirada de telhas de barro | [6 empty] | m² | 6.47
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3651 | 15.12 | 15.12 | 5.52
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.03 | 19.03 | 0.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070049 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | [6 empty] | m² | 59.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.055 | 15.12 | 15.12 | 15.95
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.07 | 17.07 | 12.8
SEDOP | INSUMO | D00004 | Telha de barro - paulista | UND | 26 | 1.2 | 1.19 | 30.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 59.69
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | [6 empty] | m² | 4.82
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.12 | 15.12 | 2.26
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 19.03 | 19.03 | 2.56
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.82
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | [6 empty] | m² | 34.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 15.12 | 15.12 | 11.03
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 19.03 | 19.03 | 13.32
SEDOP | INSUMO | D00084 | Prego 1 1/2"x13 | KG | 0.2 | 9.5 | 9.49 | 1.89
SEDOP | INSUMO | D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr | DZ | 0.1 | 87.55 | 87.54 | 8.75
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
141336 | Forro em lambri de PVC | [6 empty] | m² | 32.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 15.12 | 15.12 | 4.15
SINAPI | Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.17 | 13.17 | 3.95
SEDOP | INSUMO | A00024 | Forro em lambri de PVC | M2 | 1 | 24 | 23.99 | 23.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 32.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
080313 | Impermeabilização com Vedacit (normal) | [6 empty] | m² | 13.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6176 | 19.06 | 19.06 | 11.77
SEDOP | INSUMO | I00014 | Vedacit (pega normal) | L | 0.2 | 9.22 | 9.21 | 1.84
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
080300 | Imunização p/madeira c/carbolineum | [6 empty] | m² | 4.66
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.12 | 15.12 | 2.26
SEDOP | INSUMO | D00202 | Carbolineum | L | 0.14 | 17.2 | 17.19 | 2.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.66
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | [6 empty] | m² | 7.51
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.12 | 15.12 | 3.02
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.168 | 19.14 | 19.14 | 3.21
SEDOP | INSUMO | 110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 0.003 | 429.8 | 429.75 | 1.28
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.51
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | [6 empty] | m² | 30.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.12 | 15.12 | 10.58
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.677 | 19.14 | 19.14 | 12.95
SEDOP | INSUMO | 110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.025 | 277.6 | 277.57 | 6.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30.46
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | [6 empty] | m² | 60.82
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.12 | 15.12 | 9.07
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.866 | 19.14 | 19.14 | 16.57
SEDOP | INSUMO | D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.61 | 0.6 | 3
SEDOP | INSUMO | D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | KG | 1.2 | 5.15 | 5.14 | 6.16
SEDOP | INSUMO | A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M2 | 1.05 | 24.8 | 24.79 | 26.02
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 60.82
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
030011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | [6 empty] | m³ | 79.72
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.253 | 15.12 | 15.12 | 34.06
SEDOP | INSUMO | M00006 | Compactador de solo CM-13 | HP | 0.3 | 10.62 | 10.61 | 3.18
SEDOP | INSUMO | J00001 | Aterro arenoso | M3 | 1.25 | 34 | 33.99 | 42.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 79.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | [6 empty] | m² | 24.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.654 | 15.12 | 15.12 | 9.88
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 19.14 | 19.14 | 8.61
SEDOP | INSUMO | J00005 | Areia | M3 | 0.037 | 46 | 45.99 | 1.7
SEDOP | INSUMO | J00003 | Cimento | SC | 0.15 | 28 | 27.99 | 4.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 24.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130112 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | [6 empty] | m² | 44.25
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.776 | 15.12 | 15.12 | 11.73
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.14 | 19.14 | 15.31
SEDOP | INSUMO | J00005 | Areia | M3 | 0.04 | 46 | 45.99 | 1.83
SEDOP | INSUMO | J00003 | Cimento | SC | 0.35 | 28 | 27.99 | 9.79
SEDOP | INSUMO | J00007 | Seixo lavado | M3 | 0.05 | 112 | 111.98 | 5.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | [6 empty] | m² | 33.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.12 | 15.12 | 12.09
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.781 | 19.14 | 19.14 | 14.94
SEDOP | INSUMO | J00005 | Areia | M3 | 0.022 | 46 | 45.99 | 1.01
SEDOP | INSUMO | J00003 | Cimento | SC | 0.2 | 28 | 27.99 | 5.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 33.63
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130119 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | [6 empty] | m² | 67.75
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.12 | 15.12 | 9.07
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.866 | 19.14 | 19.14 | 16.57
SEDOP | INSUMO | A00055 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | M2 | 1.05 | 31.4 | 31.39 | 32.95
SEDOP | INSUMO | D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.61 | 0.6 | 3
SEDOP | INSUMO | D00079 | Rejunte (p/ ceramica | KG | 1.2 | 5.15 | 5.14 | 6.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 67.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | [6 empty] | m² | 28.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.12 | 15.12 | 6.04
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 19.06 | 19.06 | 11.2
SEDOP | INSUMO | P00007 | Lixa para parede | UND | 0.5 | 0.7 | 0.69 | 0.34
SEDOP | INSUMO | P00022 | Massa acrílica | GL | 0.11 | 35.9 | 35.89 | 3.94
SEDOP | INSUMO | P00024 | Tinta acrílica - Fosca | GL | 0.08 | 74.7 | 74.69 | 5.97
SEDOP | INSUMO | P00028 | Líquido selador acrilico | GL | 0.05 | 28.9 | 28.89 | 1.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150207 | Acrílica para piso | [6 empty] | m² | 12.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.12 | 15.12 | 5.29
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 19.06 | 19.06 | 4.42
SEDOP | INSUMO | P00036 | Acrílica para piso | GL | 0.05 | 50.9 | 50.89 | 2.54
SEDOP | INSUMO | P00027 | Aguarraz | GL | 0.015 | 43.95 | 43.94 | 0.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180845 | Revisão de ponto de esgoto | [6 empty] | Pt | 104.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 0.4009 | 261.49 | 261.46 | 104.81
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 104.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180844 | Revisão de ponto de água | [6 empty] | Pt | 86.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | UND | 0.3005 | 286.96 | 286.93 | 86.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 86.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
171491 | Revisão de ponto de luz | [6 empty] | Pt | 61.87
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.32 | 19.32 | 28.98
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.602 | 15.67 | 15.67 | 25.1
SEDOP | INSUMO | E00033 | Bucha de 1/2" | und | 0.8 | 0.53 | 0.52 | 0.41
SEDOP | INSUMO | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | und | 0.4 | 2 | 1.99 | 0.79
SEDOP | INSUMO | E00020 | Fita isolante | M | 0.4 | 0.7 | 0.69 | 0.27
SEDOP | INSUMO | E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 1.2 | 1.7 | 1.69 | 2.02
SEDOP | INSUMO | E00034 | Arruela de 1/2" | UND | 0.8 | 0.44 | 0.43 | 0.34
SEDOP | INSUMO | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 3.6 | 1.11 | 1.1 | 3.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | [6 empty] | Pt | 154.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.32 | 19.32 | 77.28
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7 | 15.67 | 15.67 | 57.97
SEDOP | INSUMO | E00033 | Bucha de 1/2" | UND | 2 | 0.53 | 0.52 | 1.04
SEDOP | INSUMO | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UND | 1 | 2 | 1.99 | 1.99
SEDOP | INSUMO | E00020 | Fita isolante | M | 1 | 0.7 | 0.69 | 0.69
SEDOP | INSUMO | E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 3 | 1.7 | 1.69 | 5.07
SEDOP | INSUMO | E00034 | Arruela de 1/2" | UND | 2 | 0.44 | 0.43 | 0.86
SEDOP | INSUMO | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 9 | 1.11 | 1.1 | 9.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 154.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170514 | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiaçao) | [6 empty] | UN | 76.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.634 | 19.32 | 19.32 | 12.24
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.67 | 15.67 | 9.4
SEDOP | INSUMO | E00028 | Luminária completa c/lâmp.fluor.1x16W - FCB | UND | 1 | 55 | 54.99 | 54.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 76.63
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | [6 empty] | UN | 11.16
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 19.32 | 19.32 | 3.32
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.67 | 15.67 | 2.35
SEDOP | INSUMO | E00023 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UND | 1 | 5.5 | 5.49 | 5.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.16
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | [6 empty] | UN | 14.65
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 19.32 | 19.32 | 4.69
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.67 | 15.67 | 3.13
SEDOP | INSUMO | E00065 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UND | 1 | 6.84 | 6.83 | 6.83
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | [6 empty] | UN | 462.457
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.1 | 19.1 | 57.3
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.724 | 15.12 | 15.12 | 56.3
SEDOP | INSUMO | D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.009 | 4.5 | 4.49 | 0.04
SEDOP | INSUMO | H00024 | Anel de borracha de 1" | UND | 1 | 1.1 | 1.09 | 1.09
SEDOP | INSUMO | H00022 | Assento plastico | UND | 1 | 25 | 24.99 | 24.99
SEDOP | INSUMO | H00263 | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | UND | 1 | 284.67 | 284.64 | 284.64
SEDOP | INSUMO | D00222 | Solução limpadora | L | 0.0003 | 26.2 | 26.19 | 0.007
SEDOP | INSUMO | H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | UND | 2 | 3.9 | 3.89 | 7.78
SEDOP | INSUMO | H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | UND | 1 | 3.38 | 3.37 | 3.37
SEDOP | INSUMO | H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | UND | 1 | 26.95 | 26.94 | 26.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 462.457
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | [6 empty] | UN | 431.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.1 | 19.1 | 57.3
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.008 | 15.12 | 15.12 | 45.48
SEDOP | INSUMO | H00055 | Fita de vedacao | M | 2.88 | 0.14 | 0.13 | 0.37
SEDOP | INSUMO | H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | UND | 1 | 49.5 | 49.49 | 49.49
SEDOP | INSUMO | H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | UND | 1 | 25.26 | 25.25 | 25.25
SEDOP | INSUMO | H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | UND | 1 | 92.86 | 92.85 | 92.85
SEDOP | INSUMO | H00030 | Lavatorio de louca com coluna | UND | 1 | 145 | 144.98 | 144.98
SEDOP | INSUMO | H00029 | Tubo de ligacao niquelado com canopla | UND | 1 | 16.2 | 16.19 | 16.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 431.91
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190218 | Chuveiro em PVC | [6 empty] | UN | 21.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.1 | 19.1 | 7.64
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 | 15.12 | 15.12 | 5.89
SEDOP | INSUMO | H00055 | Fita de vedacao | M | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.03
SEDOP | INSUMO | H00043 | Chuveiro em PVC | UND | 1 | 7.5 | 7.49 | 7.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.05
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | [6 empty] | m² | 413.59
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.845 | 19.03 | 19.03 | 73.17
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.12 | 15.12 | 15.12
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.14 | 19.14 | 3.82
SEDOP | INSUMO | D00092 | Porta em compensado (preço medio) | M2 | 1 | 130 | 129.98 | 129.98
SEDOP | INSUMO | D00097 | Alizar em madeira de lei | M | 6 | 13.39 | 13.38 | 80.28
SEDOP | INSUMO | D00096 | Caixilho em madeira de lei | M2 | 0.6 | 185.4 | 185.38 | 111.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 413.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100226 | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | [6 empty] | CJ | 136.31
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 19.03 | 19.03 | 31.39
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.12 | 15.12 | 2.26
SEDOP | INSUMO | D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | UND | 3 | 14.3 | 14.29 | 42.87
SEDOP | INSUMO | D00131 | Fechadura externa | UND | 1 | 59.8 | 59.79 | 59.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 136.31
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100816 | Fechadura para porta de banheiro | [6 empty] | UN | 62.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.905 | 19.03 | 19.03 | 17.22
SEDOP | INSUMO | D00124 | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado | UND | 1 | 44.8 | 44.79 | 44.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 62.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100817 | Fechadura para porta externa | [6 empty] | UN | 77.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.908 | 19.03 | 19.03 | 17.27
SEDOP | INSUMO | D00131 | Fechadura externa | UND | 1 | 59.8 | 59.79 | 59.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 77.06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
270220 | Limpeza geral e entrega da obra | [6 empty] | m² | 4.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.12 | 15.12 | 4.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.53
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
00000020 | Engenheiro e Encarregado - Escola Pedro A. Cabral | [6 empty] | und | 9584.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.27 | 82.81 | 82.81 | 5736.24
SINAPI | Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 19.24 | 19.24 | 3848
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9584.24

## CRONOGRAMA
Obra: | Reforma e Ampliação da Pedro A. Cabral | [5 empty] | TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | Serviços Preliminares | 2446.5491 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 2446.5491 | 0 | 0 | 2446.5491
2 | Cobertura Nova | 32009.3502 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 16004.6751 | 16004.6751 | 0 | 32009.3502
3 | Cobertura - Revisão | 30061.0194 |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | 9018.3058 | 9018.3058 | 12024.4078 | 30061.0194
4 | Forro | 2727.5351 |  | 0% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 2727.5351 | 0 | 2727.5351
5 | Impermeabilização | 1242.5233 |  | 0% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 1242.5233 | 0 | 1242.5233
6 | Revestimento Interno e Externo | 24435.6397 |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 19548.5118 | 4887.1279 | 0 | 24435.6397
7 | Pisos | 23978.8519 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 11989.426 | 11989.426 | 0 | 23978.8519
8 | Pintura Nova | 16818.5673 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 8409.2836 | 8409.2836 | 16818.5673
9 | Pintura - Revisão | 46347.9431 |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | 13904.3829 | 13904.3829 | 18539.1772 | 46347.9431
10 | Instalações Hidrossanitárias | 2385.5826 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 2385.5826 | 2385.5826
11 | Instalações Elétricas | 8951.798 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 8951.798 | 8951.798
12 | Serviços Complementares | 1746.9763 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1746.9763 | 1746.9763
13 | Esquadria | 3846.0587 |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 3846.0587 | 3846.0587
14 | Serviços Finais | 3677.0916 |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 3677.0916 | 3677.0916
15 | Administração Local | 11968.7989 |  | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | 4189.0796 | 4189.0796 | 3590.6397 | 11968.7989
Valores totais |  | 212644.2853 | 0% | 77100.9303 | 72372.3394 | 63171.0156 | 212644.2853
ACUMULADOS |  |  |  | 77100.9303 | 149473.2697 | 212644.2853
|  |  |  | 36.26% | 34.03% | 29.71%
|  |  |  | 36.26% | 70.29% | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 4.6%
DF - Custos Financeiros |  | 0.7%
C - Riscos |  | 0.97%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
| Sub-total | 7.07%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional |  | 6.5%
| Sub-total | 6.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 5%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 0%
| Sub-total | 8.65%
BDI |  | 24.88%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS - ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NÃO DESONERADA
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63% | 0.45%
D | Total | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 120.8% | 74.09%