## PLANILHA
Obra: | Reforma da Escola Magalhães Barata
Bdi: | 24.88%
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit EMPRESA | Valor Unit com BDI EMPRESA | Total EMPRESA
1 |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2446.4741
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | m² | 6 | 326.51 | 407.7457 | 2446.4741
2 |  |  | Cobertura Revisão | [5 empty] | 23953.1142
2.1 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | SEDOP | m² | 367.5 | 6.47 | 8.0797 | 2969.303
2.4 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | SEDOP | m² | 110.25 | 73.01 | 91.1749 | 10052.0314
2.5 | 070049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | SEDOP | m² | 110.25 | 59.69 | 74.5409 | 8218.1311
2.5 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 60 | 18.61 | 23.2402 | 1394.4101
2.6 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 60 | 8.75 | 10.927 | 655.62
2.7 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | m² | 110.25 | 4.82 | 6.0192 | 663.6186
3 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 550.6334
3.1 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | SEDOP | UN | 5 | 63.39 | 79.1614 | 395.8072
3.2 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | SEDOP | UN | 2 | 61.99 | 77.4131 | 154.8262
4 |  |  | Instalações Hidrossanitárias | [5 empty] | 1907.6669
4.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Pt | 8 | 104.77 | 130.8368 | 1046.6942
4.2 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | SEDOP | Pt | 8 | 86.18 | 107.6216 | 860.9727
5 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 2781.4772
5.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | SEDOP | Pt | 36 | 61.87 | 77.2633 | 2781.4772
6 |  |  | Pintura | [5 empty] | 53362.8217
6.1 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | SEDOP | m² | 390 | 12.89 | 16.097 | 6277.8425
6.2 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | m² | 1262.58 | 28.93 | 36.1278 | 45614.2175
6.3 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | SEDOP | m² | 32.4 | 36.35 | 45.3939 | 1470.7617
7 |  |  | Muro de Fechamento | [5 empty] | 60726.8562
7.2 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | SEDOP | M | 21.5 | 226.9 | 283.3527 | 6092.0835
7.3 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | SEDOP | M | 98.3 | 383.76 | 479.2395 | 47109.2417
7.4 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | m² | 20.5 | 200.12 | 249.9099 | 5123.152
7.5 | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | m² | 2 | 216.7 | 270.615 | 541.2299
7.6 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | SEDOP | m² | 41 | 36.35 | 45.3939 | 1861.1491
8 |  |  | Serviços Finais | [5 empty] | 1470.8366
8.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | m² | 260 | 4.53 | 5.6571 | 1470.8366
9 |  |  | Administração Local | [5 empty] | 6817.6987
9.1 | 00000019 | Próprio | Engenheiro e Encarregado - Escola Magalhães Barata | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1 | 5459.4 | 6817.6987 | 6817.6987
Total Geral | [8 empty] | 154017.579

## CADERNO DE COMPOSIÇAO
CADERNO DE COMPOSIÇÕES | [9 empty] | DESCONTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | CONTROLE DE DESCONTO
[11 empty] | EDITAL | PROPOSTA | DESCONTO
Obra: | Reforma da Escola Magalhães Barata | [11 empty] | % | R$
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada | [9 empty] | 154189.6 | 154017.579 | 0.1116% | 172.021
[10 empty] | 0.05% | <- INSIRA SEU DESCONTO AQUI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | [6 empty] | m² | 326.51
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.03 | 19.03 | 57.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.12 | 15.12 | 75.6
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.463 | 19.06 | 19.06 | 123.18
SEDOP | INSUMO | D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.1 | 7.5 | 7.49 | 0.74
SEDOP | INSUMO | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca | DZ | 0.16 | 95 | 94.95 | 15.19
SEDOP | INSUMO | D00019 | Régua 3"x1" 20 pls apar. | DZ | 0.17 | 154.5 | 154.42 | 26.25
SEDOP | INSUMO | D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | CH | 0.5 | 40 | 39.98 | 19.99
SEDOP | INSUMO | P00001 | Tinta oleo | GL | 0.066 | 96 | 95.95 | 6.33
SEDOP | INSUMO | P00016 | Fundo antioxido cromato de zinco | GL | 0.033 | 65 | 64.96 | 2.14
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 326.51
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020307 | Retirada de telhas de barro | [6 empty] | m² | 6.47
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3651 | 15.12 | 15.12 | 5.52
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.03 | 19.03 | 0.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070051 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | [6 empty] | m² | 73.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 15.12 | 15.12 | 16.63
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.259 | 19.03 | 19.03 | 23.95
SEDOP | INSUMO | D00009 | Pernamanca 3"x2" 20 pls ap - mad. forte | DZ | 0.046 | 360 | 359.82 | 16.55
SEDOP | INSUMO | D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 12 | 11.99 | 2.27
SEDOP | INSUMO | D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 20 pls apar | DZ | 0.15 | 77.25 | 77.21 | 11.58
SEDOP | INSUMO | D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar | UND | 0.021 | 96.82 | 96.77 | 2.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 73.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070049 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | [6 empty] | m² | 59.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.055 | 15.12 | 15.12 | 15.95
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.07 | 17.07 | 12.8
SEDOP | INSUMO | D00004 | Telha de barro - paulista | UND | 26 | 1.2 | 1.19 | 30.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 59.69
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070287 | Cumeeira de barro | [6 empty] | M | 18.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 15.12 | 15.12 | 2.84
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.07 | 17.07 | 2.56
SEDOP | Composição | D00173 | Cumeeira de barro | UND | 3 | 4.2 | 4.19 | 12.57
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.31 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 18.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070241 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | [6 empty] | M | 8.75
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.12 | 15.12 | 3.78
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.254 | 17.07 | 17.07 | 4.33
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.31 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | [6 empty] | m² | 4.82
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.12 | 15.12 | 2.26
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 19.03 | 19.03 | 2.56
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.82
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100816 | Fechadura para porta de banheiro | [6 empty] | UN | 61.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.905 | 19.03 | 19.03 | 17.22
SEDOP | INSUMO | D00124 | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado | UND | 1 | 44.8 | 44.77 | 44.77
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100818 | Fechadura para porta interna | [6 empty] | UN | 63.39
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.905 | 19.03 | 19.03 | 17.22
SEDOP | INSUMO | D00123 | Fechadura interna | UND | 1 | 46.2 | 46.17 | 46.17
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 63.39
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180845 | Revisão de ponto de esgoto | [6 empty] | Pt | 104.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 0.4009 | 261.49 | 261.35 | 104.77
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 104.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180844 | Revisão de ponto de água | [6 empty] | Pt | 86.18
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | UND | 0.3005 | 286.96 | 286.81 | 86.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 86.18
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
171491 | Revisão de ponto de luz | [6 empty] | Pt | 61.87
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.32 | 19.32 | 28.98
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.602 | 15.67 | 15.67 | 25.1
SEDOP | INSUMO | E00033 | Bucha de 1/2" | und | 0.8 | 0.53 | 0.52 | 0.41
SEDOP | INSUMO | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | und | 0.4 | 2 | 1.99 | 0.79
SEDOP | INSUMO | E00020 | Fita isolante | M | 0.4 | 0.7 | 0.69 | 0.27
SEDOP | INSUMO | E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 1.2 | 1.7 | 1.69 | 2.02
SEDOP | INSUMO | E00034 | Arruela de 1/2" | UND | 0.8 | 0.44 | 0.43 | 0.34
SEDOP | INSUMO | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 3.6 | 1.11 | 1.1 | 3.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150207 | Acrílica para piso | [6 empty] | m² | 12.89
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.06 | 19.06 | 5.71
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 15.12 | 15.12 | 3.99
SEDOP | INSUMO | P00036 | Acrílica para piso | GL | 0.05 | 50.9 | 50.87 | 2.54
SEDOP | INSUMO | P00027 | Aguarraz | GL | 0.015 | 43.95 | 43.92 | 0.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | [6 empty] | m² | 28.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.12 | 15.12 | 6.04
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 19.06 | 19.06 | 11.2
SEDOP | INSUMO | P00007 | Lixa para parede | UND | 0.5 | 0.7 | 0.69 | 0.34
SEDOP | INSUMO | P00022 | Massa acrílica | GL | 0.11 | 35.9 | 35.88 | 3.94
SEDOP | INSUMO | P00024 | Tinta acrílica - Fosca | GL | 0.08 | 74.7 | 74.66 | 5.97
SEDOP | INSUMO | P00028 | Líquido selador acrilico | GL | 0.05 | 28.9 | 28.88 | 1.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | [6 empty] | m² | 36.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 15.12 | 15.12 | 13.6
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.848 | 19.06 | 19.06 | 16.16
SEDOP | INSUMO | P00019 | Tinta esmalte | GL | 0.06 | 88 | 87.95 | 5.27
SEDOP | INSUMO | D00141 | Lixa p/ ferro | UND | 0.5 | 1.8 | 1.79 | 0.89
SEDOP | INSUMO | P00027 | Aguarraz | GL | 0.01 | 43.95 | 43.92 | 0.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 36.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
260651 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | [6 empty] | M | 226.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 10269 | Locação planimetrica de linha | M | 1 | 0.76 | 0.75 | 0.75
SEDOP | Composição | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | M3 | 0.0955 | 81.32 | 81.27 | 7.76
SEDOP | Composição | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.09 | 33.96 | 33.94 | 3.05
SEDOP | Composição | 40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | M3 | 0.09 | 389.49 | 389.29 | 35.03
SEDOP | Composição | 40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | M3 | 0.023 | 849.26 | 848.83 | 19.52
SEDOP | Composição | 50039 | Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. branca | M3 | 0.009 | 1894.59 | 1893.64 | 17.04
SEDOP | Composição | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 1 | 43.86 | 43.83 | 43.83
SEDOP | Composição | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 2.1 | 7.49 | 7.48 | 15.7
SEDOP | Composição | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 2.1 | 30.41 | 30.39 | 63.81
SEDOP | Composição | 150125 | PVA externa sem superf. preparada | M2 | 2.1 | 9.73 | 9.72 | 20.41
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 226.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
260213 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | [6 empty] | M | 383.76
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 10269 | Locação planimetrica de linha | M | 1 | 0.76 | 0.75 | 0.75
SEDOP | Composição | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | M3 | 0.09 | 81.32 | 81.27 | 7.31
SEDOP | Composição | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.09 | 33.96 | 33.94 | 3.05
SEDOP | Composição | 40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | M3 | 0.09 | 389.49 | 389.29 | 35.03
SEDOP | Composição | 40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | M3 | 0.023 | 849.26 | 848.83 | 19.52
SEDOP | Composição | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M3 | 0.0184 | 1922.15 | 1921.18 | 35.34
SEDOP | Composição | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 2 | 43.86 | 43.83 | 87.66
SEDOP | Composição | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 4.1 | 7.49 | 7.48 | 30.66
SEDOP | Composição | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | M2 | 4.1 | 30.41 | 30.39 | 124.59
SEDOP | Composição | 150125 | PVA externa sem superf. preparada | M2 | 4.1 | 9.73 | 9.72 | 39.85
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 383.76
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | [6 empty] | m² | 200.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 19.14 | 19.14 | 26.79
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.277 | 15.12 | 15.12 | 19.3
SEDOP | INSUMO | D00089 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 1 | 140 | 139.93 | 139.93
SEDOP | INSUMO | 110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 282.3 | 282.15 | 14.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 200.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090068 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | [6 empty] | m² | 216.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2825 | 19.14 | 19.14 | 24.54
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.12 | 15.12 | 18.14
SEDOP | Composição | D00088 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 1 | 160 | 159.92 | 159.92
SEDOP | Composição | 110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 282.3 | 282.15 | 14.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 216.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
270220 | Limpeza geral e entrega da obra | [6 empty] | m² | 4.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.12 | 15.12 | 4.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.53
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
00000019 | Engenheiro e Encarregado - Escola Magalhães Barata | [6 empty] | und | 5459.4
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 | 82.81 | 82.81 | 2898.35
SINAPI | Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 133.111 | 19.24 | 19.24 | 2561.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5459.4

## CRONOGRAMA
Obra: | Reforma da Escola Magalhães Barata | [5 empty] | TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | Serviços Preliminares | 2446.4741 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 2446.4741 | 0 | 0 | 2446.4741
2 | Cobertura Revisão | 23953.1142 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 11976.5571 | 11976.5571 | 0 | 23953.1142
3 | Esquadrias | 550.6334 |  | 0% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 550.6334 | 0 | 550.6334
4 | Instalações Hidrossanitárias | 1907.6669 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 953.8334 | 953.8334 | 0 | 1907.6669
5 | Instalações Elétricas | 2781.4772 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 1390.7386 | 1390.7386 | 0 | 2781.4772
6 | Pintura | 53362.8217 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 26681.4109 | 26681.4109 | 0 | 53362.8217
7 | Muro de Fechamento | 60726.8562 |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | 18218.0569 | 18218.0569 | 24290.7425 | 60726.8562
8 | Serviços Finais | 1470.8366 |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1470.8366 | 1470.8366
9 | Administração Local | 6817.6987 |  | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | 2386.1946 | 2386.1946 | 2045.3096 | 6817.6987
Valores totais |  | 154017.579 | 0% | 64053.2655 | 62157.4248 | 27806.8887 | 154017.579
ACUMULADOS |  |  |  | 64053.2655 | 126210.6903 | 154017.579
|  |  |  | 41.59% | 40.36% | 18.05%
|  |  |  | 41.59% | 81.95% | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 4.6%
DF - Custos Financeiros |  | 0.7%
C - Riscos |  | 0.97%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
| Sub-total | 7.07%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional |  | 6.5%
| Sub-total | 6.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 5%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 0%
| Sub-total | 8.65%
BDI |  | 24.88%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS - ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NÃO DESONERADA
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63% | 0.45%
D | Total | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 120.8% | 74.09%