## PLANILHA
Obra: | Reforma e Ampliação da Escola Janio
Bdi: | 24.88%
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit EMPRESA | Valor Unit com BDI EMPRESA | Total EMPRESA
1 |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2446.4741
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | m² | 6 | 326.51 | 407.7457 | 2446.4741
2 |  |  | Movimento de Terra para Fundação | [5 empty] | 274.2621
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | m³ | 2.35 | 34.03 | 42.4967 | 99.8672
2.3 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | SEDOP | m³ | 3.75 | 37.24 | 46.5053 | 174.3949
3 |  |  | Fundação | [5 empty] | 3953.1085
3.1 | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | m³ | 2.36 | 849.87 | 1061.3177 | 2504.7097
3.2 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP | m³ | 0.65 | 1694.36 | 2115.9168 | 1375.3459
3.3 | 040025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | m³ | 0.15 | 389.99 | 487.0195 | 73.0529
4 |  |  | Superestrutura | [5 empty] | 1094.7593
4.1 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas | SEDOP | m³ | 0.25 | 2246.42 | 2805.3293 | 701.3323
4.2 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | SEDOP | m² | 4.52 | 69.7 | 87.0414 | 393.4269
5 |  |  | Alvenaria | [5 empty] | 2173.0986
5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | m² | 39.93 | 43.58 | 54.4227 | 2173.0986
6 |  |  | Esquadrias Banheiros Novos, Salas , Cozinha e Adm. | [5 empty] | 6105.3907
6.1 | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | SEDOP | m² | 16.8 | 257.22 | 321.2163 | 5396.4344
6.3 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | SEDOP | UN | 2 | 61.99 | 77.4131 | 154.8262
6.4 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | SEDOP | UN | 7 | 63.39 | 79.1614 | 554.13
7 |  |  | Cobertura Revisão | [5 empty] | 12038.3601
7.1 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | SEDOP | m² | 199.43 | 6.47 | 8.0797 | 1611.3418
7.2 | 070049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | SEDOP | m² | 59.83 | 59.69 | 74.5409 | 4459.7804
7.3 | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | SEDOP | m² | 59.83 | 65.91 | 82.3084 | 4924.5121
7.4 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 20 | 18.61 | 23.2402 | 464.8034
7.5 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 20 | 8.75 | 10.927 | 218.54
7.6 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | m² | 59.83 | 4.81 | 6.0067 | 359.3825
8 |  |  | Cobertura Nova | [5 empty] | 3154.504
8.1 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | SEDOP | m² | 20.01 | 73.01 | 91.1749 | 1824.4095
8.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | SEDOP | m² | 20.01 | 49.81 | 62.2027 | 1244.6766
8.3 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 2.5 | 18.61 | 23.2402 | 58.1004
8.4 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 2.5 | 8.75 | 10.927 | 27.3175
9 |  |  | Forro Geral | [5 empty] | 9350.6333
9.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | m² | 111.64 | 34.99 | 43.6955 | 4878.167
9.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | SEDOP | m² | 111.64 | 32.08 | 40.0615 | 4472.4663
10 |  |  | Pavimentação Banheiros Novos, Sala, Cozinha, Circ. e Adm. | [5 empty] | 20869.1276
10.1 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | SEDOP | m² | 37.86 | 44.25 | 55.2594 | 2092.1209
10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | m² | 162 | 24.38 | 30.4457 | 4932.2105
10.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | SEDOP | m² | 162 | 67.74 | 84.5937 | 13704.1813
10.4 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | SEDOP | m² | 20 | 5.63 | 7.0307 | 140.6149
11 |  |  | Revestimento Banheiro Novo e Cozinha | [5 empty] | 8590.0373
11.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | m² | 46.24 | 7.45 | 9.3036 | 430.1966
11.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | m² | 46.24 | 30.46 | 38.0384 | 1758.8978
11.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | m² | 84.29 | 60.81 | 75.9395 | 6400.9428
12 |  |  | Pintura | [5 empty] | 14708.9245
12.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | m² | 372.03 | 28.93 | 36.1278 | 13440.6195
12.2 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | SEDOP | m² | 27.94 | 36.35 | 45.3939 | 1268.305
13 |  |  | Instalações Hidrossanitárias | [5 empty] | 5756.2936
13.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SEDOP | Pt | 7 | 287.32 | 358.8052 | 2511.6365
13.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 7 | 262.06 | 327.2605 | 2290.8237
13.3 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Pt | 4 | 104.77 | 130.8368 | 523.3471
13.4 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | SEDOP | Pt | 4 | 86.18 | 107.6216 | 430.4863
14 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 2624.4281
14.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 4 | 154.8 | 193.3142 | 773.257
14.2 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 1 | 14.93 | 18.6446 | 18.6446
14.3 | 170514 | SEDOP | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiaçao) | SEDOP | UN | 3 | 76.61 | 95.6706 | 287.0117
14.5 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | SEDOP | Pt | 20 | 61.88 | 77.2757 | 1545.5149
15 |  |  | Louças , Acessórios e Metais | [5 empty] | 2334.7902
15.1 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | SEDOP | UN | 1 | 522.7 | 652.7478 | 652.7478
15.2 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | SEDOP | UN | 2 | 431.78 | 539.2069 | 1078.4137
15.3 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 21.05 | 26.2872 | 26.2872
15.4 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | SEDOP | UN | 1 | 462.317 | 577.3415 | 577.3415
16 |  |  | Serviços Complementares | [5 empty] | 2633.2272
16.1 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | m² | 4.8 | 200.12 | 249.9099 | 1199.5673
16.2 | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 1148.03 | 1433.6599 | 1433.6599
17 |  |  | Muro e Portão | [5 empty] | 50656.1281
17.1 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | SEDOP | M | 84.46 | 461.03 | 575.7343 | 48626.5159
17.2 | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | m² | 7.5 | 216.7 | 270.615 | 2029.6122
18 |  |  | Serviços Finais | [5 empty] | 1470.8366
18.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | m² | 260 | 4.53 | 5.6571 | 1470.8366
19 |  |  | Administração Local | [5 empty] | 6060.1517
19.1 | 00000017 | Próprio | Engenheiro e Encarregado - Escola Jânio Quadros | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1 | 4852.78 | 6060.1517 | 6060.1517
Total Geral | [8 empty] | 156294.5356

## CADERNO DE COMPOSIÇÃO
CADERNO DE COMPOSIÇÕES | [9 empty] | DESCONTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | CONTROLE DE DESCONTO
[11 empty] | EDITAL | PROPOSTA | DESCONTO
Obra: | Reforma e Ampliação da Escola Janio | [11 empty] | % | R$
Ref: | Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada | [9 empty] | 156502.32 | 156294.5356 | 0.1328% | 207.7844
[10 empty] | 0.05% | <- INSIRA SEU DESCONTO AQUI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | [6 empty] | m² | 326.51
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.03 | 19.03 | 57.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.12 | 15.12 | 75.6
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.463 | 19.06 | 19.06 | 123.18
SEDOP | INSUMO | D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.1 | 7.5 | 7.49 | 0.74
SEDOP | INSUMO | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca | DZ | 0.16 | 95 | 94.95 | 15.19
SEDOP | INSUMO | D00019 | Régua 3"x1" 20 pls apar. | DZ | 0.17 | 154.5 | 154.42 | 26.25
SEDOP | INSUMO | D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | CH | 0.5 | 40 | 39.98 | 19.99
SEDOP | INSUMO | P00001 | Tinta oleo | GL | 0.066 | 96 | 95.95 | 6.33
SEDOP | INSUMO | P00016 | Fundo antioxido cromato de zinco | GL | 0.033 | 65 | 64.96 | 2.14
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 326.51
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | [6 empty] | m³ | 34.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.251 | 15.12 | 15.12 | 34.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
030254 | Reaterro compactado | [6 empty] | m³ | 37.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.253 | 15.12 | 15.12 | 34.06
SEDOP | INSUMO | M00006 | Compactador de solo CM-13 | hp | 0.3 | 10.62 | 10.61 | 3.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 37.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | [6 empty] | m³ | 849.87
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 50036 | Forma c/ madeira branca | m2 | 6 | 69.65 | 69.61 | 417.66
SEDOP | Composição | 50037 | Desforma | m2 | 6 | 3.4 | 3.39 | 20.34
SEDOP | Composição | 50196 | Concreto ciclópico c/ pedra preta | m3 | 1.0028 | 410.96 | 410.75 | 411.87
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 849.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | [6 empty] | m³ | 1694.36
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 50036 | Forma c/ madeira branca | m2 | 12 | 69.65 | 69.61 | 835.32
SEDOP | Composição | 50037 | Desforma | m2 | 12 | 3.4 | 3.39 | 40.68
SEDOP | Composição | 50038 | Armação p/ concreto | kg | 45.32 | 6.53 | 6.52 | 295.48
SEDOP | Composição | 50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1 | 523.15 | 522.88 | 522.88
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1694.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | [6 empty] | m³ | 389.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19.14 | 19.14 | 95.7
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.927 | 15.12 | 15.12 | 119.85
SEDOP | Composição | J00002 | Pedra preta | M3 | 0.76 | 85 | 84.95 | 64.56
SEDOP | Composição | J00005 | Areia | M3 | 0.26 | 46 | 45.97 | 11.95
SEDOP | Composição | J00003 | Cimento | SC | 3.5 | 28 | 27.98 | 97.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 389.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | [6 empty] | m³ | 2246.42
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 50036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 20 | 69.65 | 69.61 | 1392.2
SEDOP | Composição | 50037 | Desforma | M2 | 20 | 3.4 | 3.39 | 67.8
SEDOP | Composição | 50038 | Armação p/ concreto | KG | 40 | 6.53 | 6.52 | 260.8
SEDOP | Composição | 50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 | 1.0052 | 523.15 | 522.88 | 525.62
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2246.42
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
050036 | Forma c/ madeira branca | [6 empty] | m² | 69.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6322 | 19.03 | 19.03 | 12.03
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.12 | 15.12 | 15.12
SEDOP | INSUMO | D00016 | Tábua de madeira branca 20 pls | DZ | 0.3 | 74 | 73.96 | 22.18
SEDOP | INSUMO | D00043 | Arame recozido No. 18 | KG | 0.03 | 8.7 | 8.69 | 0.26
SEDOP | INSUMO | D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | DZ | 0.1 | 87.55 | 87.5 | 8.75
SEDOP | INSUMO | D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.25 | 7.5 | 7.49 | 1.87
SEDOP | INSUMO | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca | DZ | 0.1 | 95 | 94.95 | 9.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 69.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | [6 empty] | m² | 43.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.14 | 19.14 | 15.31
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.402 | 15.12 | 15.12 | 6.07
SEDOP | INSUMO | D00036 | Tijolo de barro 9x14x19 | UND | 34 | 0.5 | 0.49 | 16.66
SEDOP | INSUMO | 110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.02 | 277.6 | 277.46 | 5.54
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 43.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090304 | Porta mad. compens. c/ caix. simples | [6 empty] | m² | 257.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.14 | 19.14 | 5.74
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.12 | 15.12 | 15.12
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.672 | 19.03 | 19.03 | 50.84
SEDOP | INSUMO | D00092 | Porta em compensado (preço medio) | m2 | 1 | 130 | 129.93 | 129.93
SEDOP | INSUMO | D00096 | Caixilho em madeira de lei | M2 | 0.3 | 185.4 | 185.3 | 55.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 257.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100816 | Fechadura para porta de banheiro | [6 empty] | UN | 61.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.905 | 19.03 | 19.03 | 17.22
SEDOP | INSUMO | D00124 | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado | UND | 1 | 44.8 | 44.77 | 44.77
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
100818 | Fechadura para porta interna | [6 empty] | UN | 63.39
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.905 | 19.03 | 19.03 | 17.22
SEDOP | INSUMO | D00123 | Fechadura interna | UND | 1 | 46.2 | 46.17 | 46.17
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 63.39
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020307 | Retirada de telhas de barro | [6 empty] | m² | 6.47
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3651 | 15.12 | 15.12 | 5.52
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.03 | 19.03 | 0.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070049 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | [6 empty] | m² | 59.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.055 | 15.12 | 15.12 | 15.95
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.07 | 17.07 | 12.8
SEDOP | INSUMO | D00004 | Telha de barro - paulista | UND | 26 | 1.2 | 1.19 | 30.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 59.69
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070052 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | [6 empty] | m² | 65.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.12 | 15.12 | 18.14
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.17 | 19.03 | 19.03 | 22.26
SEDOP | INSUMO | D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 12 | 11.99 | 2.27
SEDOP | INSUMO | D00014 | Ripa 2 1/2"x1/2" 20 pls serr. | DZ | 0.15 | 66.95 | 66.91 | 10.03
SEDOP | INSUMO | D00006 | Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls serr. | UND | 0.021 | 82.4 | 82.35 | 1.72
SEDOP | INSUMO | D00010 | Pernamanca 3"x2" 20 pls ser - mad. forte | DZ | 0.046 | 250 | 249.87 | 11.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 65.91
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070287 | Cumeeira de barro | [6 empty] | M | 18.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 15.12 | 15.12 | 2.84
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.07 | 17.07 | 2.56
SEDOP | Composição | D00173 | Cumeeira de barro | UND | 3 | 4.2 | 4.19 | 12.57
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.31 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 18.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070241 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | [6 empty] | M | 8.75
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.12 | 15.12 | 3.78
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.254 | 17.07 | 17.07 | 4.33
SEDOP | INSUMO | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.002 | 321.48 | 321.31 | 0.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | [6 empty] | m² | 4.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148 | 15.12 | 15.12 | 2.23
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 19.03 | 19.03 | 2.58
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070051 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | [6 empty] | m² | 73.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 15.12 | 15.12 | 16.63
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.259 | 19.03 | 19.03 | 23.95
SEDOP | INSUMO | D00009 | Pernamanca 3"x2" 20 pls ap - mad. forte | DZ | 0.046 | 360 | 359.82 | 16.55
SEDOP | INSUMO | D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 12 | 11.99 | 2.27
SEDOP | INSUMO | D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 20 pls apar | DZ | 0.15 | 77.25 | 77.21 | 11.58
SEDOP | INSUMO | D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar | UND | 0.021 | 96.82 | 96.77 | 2.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 73.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
070058 | Cobertura - telha plan | [6 empty] | m² | 49.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.055 | 15.12 | 15.12 | 15.95
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.07 | 17.07 | 12.8
SEDOP | INSUMO | D00210 | Telha de barro - plan | UND | 27 | 0.79 | 0.78 | 21.06
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | [6 empty] | m² | 34.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 15.12 | 15.12 | 11.03
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 19.03 | 19.03 | 13.32
SEDOP | INSUMO | D00084 | Prego 1 1/2"x13 | KG | 0.2 | 9.5 | 9.49 | 1.89
SEDOP | INSUMO | D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr | DZ | 0.1 | 87.55 | 87.5 | 8.75
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
141336 | Forro em lambri de PVC | [6 empty] | m² | 32.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 15.12 | 15.12 | 4.15
SINAPI | Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.17 | 13.17 | 3.95
SEDOP | INSUMO | A00024 | Forro em lambri de PVC | M2 | 1 | 24 | 23.98 | 23.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 32.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
020628 | Retirada de piso cimentado | [6 empty] | m² | 5.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.364 | 15.12 | 15.12 | 5.5
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 19.14 | 19.14 | 0.13
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.63
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130112 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | [6 empty] | m² | 44.25
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.776 | 15.12 | 15.12 | 11.73
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.14 | 19.14 | 15.31
SEDOP | INSUMO | J00005 | Areia | M3 | 0.04 | 46 | 45.97 | 1.83
SEDOP | INSUMO | J00003 | Cimento | SC | 0.35 | 28 | 27.98 | 9.79
SEDOP | INSUMO | J00007 | Seixo lavado | M3 | 0.05 | 112 | 111.94 | 5.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | [6 empty] | m² | 24.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.654 | 15.12 | 15.12 | 9.88
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 19.14 | 19.14 | 8.61
SEDOP | INSUMO | J00005 | Areia | M3 | 0.037 | 46 | 45.97 | 1.7
SEDOP | INSUMO | J00003 | Cimento | SC | 0.15 | 28 | 27.98 | 4.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 24.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
130119 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | [6 empty] | m² | 67.74
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.12 | 15.12 | 9.07
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.866 | 19.14 | 19.14 | 16.57
SEDOP | INSUMO | A00055 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | M2 | 1.05 | 31.4 | 31.38 | 32.94
SEDOP | INSUMO | D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.61 | 0.6 | 3
SEDOP | INSUMO | D00079 | Rejunte (p/ ceramica | KG | 1.2 | 5.15 | 5.14 | 6.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 67.74
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | [6 empty] | m² | 7.45
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.12 | 15.12 | 3.02
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.165 | 19.14 | 19.14 | 3.15
SEDOP | INSUMO | 110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 0.003 | 429.8 | 429.58 | 1.28
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | [6 empty] | m² | 30.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.12 | 15.12 | 10.58
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.677 | 19.14 | 19.14 | 12.95
SEDOP | INSUMO | 110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.025 | 277.6 | 277.46 | 6.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30.46
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | [6 empty] | m² | 60.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.12 | 15.12 | 9.07
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.866 | 19.14 | 19.14 | 16.57
SEDOP | INSUMO | D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.61 | 0.6 | 3
SEDOP | INSUMO | D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | KG | 1.2 | 5.15 | 5.14 | 6.16
SEDOP | INSUMO | A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M2 | 1.05 | 24.8 | 24.78 | 26.01
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 60.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | [6 empty] | m² | 28.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.12 | 15.12 | 6.04
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 19.06 | 19.06 | 11.2
SEDOP | INSUMO | P00007 | Lixa para parede | UND | 0.5 | 0.7 | 0.69 | 0.34
SEDOP | INSUMO | P00022 | Massa acrílica | GL | 0.11 | 35.9 | 35.88 | 3.94
SEDOP | INSUMO | P00024 | Tinta acrílica - Fosca | GL | 0.08 | 74.7 | 74.66 | 5.97
SEDOP | INSUMO | P00028 | Líquido selador acrilico | GL | 0.05 | 28.9 | 28.88 | 1.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | [6 empty] | m² | 36.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 15.12 | 15.12 | 13.6
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.848 | 19.06 | 19.06 | 16.16
SEDOP | INSUMO | P00019 | Tinta esmalte | GL | 0.06 | 88 | 87.95 | 5.27
SEDOP | INSUMO | D00141 | Lixa p/ ferro | UND | 0.5 | 1.8 | 1.79 | 0.89
SEDOP | INSUMO | P00027 | Aguarraz | GL | 0.01 | 43.95 | 43.92 | 0.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 36.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | [6 empty] | Pt | 287.32
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19.1 | 19.1 | 95.5
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.92 | 15.12 | 15.12 | 89.51
SEDOP | INSUMO | H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | UND | 0.75 | 4.02 | 4.01 | 3
SEDOP | INSUMO | H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | M | 9 | 6.1 | 6.09 | 54.81
SEDOP | INSUMO | H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UND | 0.75 | 2.3 | 2.29 | 1.71
SEDOP | INSUMO | H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | UND | 1 | 0.76 | 0.75 | 0.75
SEDOP | INSUMO | H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UND | 2 | 0.72 | 0.71 | 1.42
SEDOP | INSUMO | H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | M | 3 | 13.55 | 13.54 | 40.62
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 287.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | [6 empty] | Pt | 262.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5 | 19.1 | 19.1 | 124.15
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.105 | 15.12 | 15.12 | 92.3
SEDOP | INSUMO | H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | UND | 0.25 | 11.66 | 11.65 | 2.91
SEDOP | INSUMO | H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 1.5 | 6.27 | 6.26 | 9.39
SEDOP | INSUMO | H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | UND | 0.5 | 18.17 | 18.16 | 9.08
SEDOP | INSUMO | H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 4 | 3.35 | 3.34 | 13.36
SEDOP | INSUMO | H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UND | 0.25 | 15.9 | 15.89 | 3.97
SEDOP | INSUMO | H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | UND | 0.5 | 4.55 | 4.54 | 2.27
SEDOP | INSUMO | H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | UND | 0.25 | 12.38 | 12.37 | 3.09
SEDOP | INSUMO | H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | UND | 0.25 | 6.2 | 6.19 | 1.54
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 262.06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180845 | Revisão de ponto de esgoto | [6 empty] | Pt | 104.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 0.4009 | 261.49 | 261.35 | 104.77
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 104.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180844 | Revisão de ponto de água | [6 empty] | Pt | 86.18
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | UND | 0.3005 | 286.96 | 286.81 | 86.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 86.18
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | [6 empty] | Pt | 154.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.32 | 19.32 | 77.28
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7 | 15.67 | 15.67 | 57.97
SEDOP | INSUMO | E00033 | Bucha de 1/2" | UND | 2 | 0.53 | 0.52 | 1.04
SEDOP | INSUMO | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UND | 1 | 2 | 1.99 | 1.99
SEDOP | INSUMO | E00020 | Fita isolante | M | 1 | 0.7 | 0.69 | 0.69
SEDOP | INSUMO | E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 3 | 1.7 | 1.69 | 5.07
SEDOP | INSUMO | E00034 | Arruela de 1/2" | UND | 2 | 0.44 | 0.43 | 0.86
SEDOP | INSUMO | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 9 | 1.11 | 1.1 | 9.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 154.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170333 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | [6 empty] | UN | 14.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 19.32 | 19.32 | 4.71
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.67 | 15.67 | 3.13
SEDOP | INSUMO | E00059 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UND | 1 | 7.1 | 7.09 | 7.09
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
170514 | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiaçao) | [6 empty] | UN | 76.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.634 | 19.32 | 19.32 | 12.24
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.67 | 15.67 | 9.4
SEDOP | INSUMO | E00028 | Luminária completa c/lâmp.fluor.1x16W - FCB | UND | 1 | 55 | 54.97 | 54.97
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 76.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
171491 | Revisão de ponto de luz | [6 empty] | Pt | 61.88
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.32 | 19.32 | 28.98
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.603 | 15.67 | 15.67 | 25.11
SEDOP | INSUMO | E00033 | Bucha de 1/2" | und | 0.8 | 0.53 | 0.52 | 0.41
SEDOP | INSUMO | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | und | 0.4 | 2 | 1.99 | 0.79
SEDOP | INSUMO | E00020 | Fita isolante | M | 0.4 | 0.7 | 0.69 | 0.27
SEDOP | INSUMO | E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 1.2 | 1.7 | 1.69 | 2.02
SEDOP | INSUMO | E00034 | Arruela de 1/2" | UND | 0.8 | 0.44 | 0.43 | 0.34
SEDOP | INSUMO | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 3.6 | 1.11 | 1.1 | 3.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.88
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190401 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | [6 empty] | UN | 522.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.878 | 19.32 | 19.32 | 36.28
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.67 | 15.67 | 31.34
SEDOP | INSUMO | H00055 | Fita de vedacao | M | 2.4 | 0.14 | 0.13 | 0.31
SEDOP | INSUMO | H00017 | Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louça | CJ | 1 | 135 | 134.93 | 134.93
SEDOP | INSUMO | H00057 | Mictorio individual de louca | UND | 1 | 320 | 319.84 | 319.84
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 522.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | [6 empty] | UN | 431.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.1 | 19.1 | 57.3
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.008 | 15.12 | 15.12 | 45.48
SEDOP | INSUMO | H00055 | Fita de vedacao | M | 2.88 | 0.14 | 0.13 | 0.37
SEDOP | INSUMO | H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | UND | 1 | 49.5 | 49.47 | 49.47
SEDOP | INSUMO | H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | UND | 1 | 25.26 | 25.24 | 25.24
SEDOP | INSUMO | H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | UND | 1 | 92.86 | 92.81 | 92.81
SEDOP | INSUMO | H00030 | Lavatorio de louca com coluna | UND | 1 | 145 | 144.92 | 144.92
SEDOP | INSUMO | H00029 | Tubo de ligacao niquelado com canopla | UND | 1 | 16.2 | 16.19 | 16.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 431.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190218 | Chuveiro em PVC | [6 empty] | UN | 21.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.1 | 19.1 | 7.64
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 | 15.12 | 15.12 | 5.89
SEDOP | INSUMO | H00055 | Fita de vedacao | M | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.03
SEDOP | INSUMO | H00043 | Chuveiro em PVC | UND | 1 | 7.5 | 7.49 | 7.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.05
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | [6 empty] | UN | 462.317
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.1 | 19.1 | 57.3
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.724 | 15.12 | 15.12 | 56.3
SEDOP | INSUMO | D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.009 | 4.5 | 4.49 | 0.04
SEDOP | INSUMO | H00024 | Anel de borracha de 1" | UND | 1 | 1.1 | 1.09 | 1.09
SEDOP | INSUMO | H00022 | Assento plastico | UND | 1 | 25 | 24.98 | 24.98
SEDOP | INSUMO | H00263 | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | UND | 1 | 284.67 | 284.52 | 284.52
SEDOP | INSUMO | D00222 | Solução limpadora | L | 0.0003 | 26.2 | 26.18 | 0.007
SEDOP | INSUMO | H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | UND | 2 | 3.9 | 3.89 | 7.78
SEDOP | INSUMO | H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | UND | 1 | 3.38 | 3.37 | 3.37
SEDOP | INSUMO | H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | UND | 1 | 26.95 | 26.93 | 26.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 462.317
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | [6 empty] | m² | 200.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 19.14 | 19.14 | 26.79
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.277 | 15.12 | 15.12 | 19.3
SEDOP | INSUMO | D00089 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 1 | 140 | 139.93 | 139.93
SEDOP | INSUMO | 110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 282.3 | 282.15 | 14.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 200.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
180349 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | [6 empty] | UN | 1148.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.319 | 19.14 | 19.14 | 63.52
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.12 | 15.12 | 45.36
SEDOP | INSUMO | H00061 | Fossa septica cap= 10 pessoas | UND | 1 | 550 | 549.72 | 549.72
SEDOP | INSUMO | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | M3 | 3.36 | 81.32 | 81.27 | 273.06
SEDOP | INSUMO | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 4.8 | 33.96 | 33.94 | 162.91
SEDOP | INSUMO | 30254 | Reaterro compactado | M3 | 1.44 | 37.15 | 37.13 | 53.46
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1148.03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
260652 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | [6 empty] | M | 461.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SEDOP | Composição | 10269 | Locação planimetrica de linha | M | 1 | 0.76 | 0.75 | 0.75
SEDOP | Composição | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | M3 | 0.09 | 81.32 | 81.27 | 7.31
SEDOP | Composição | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.09 | 33.96 | 33.94 | 3.05
SEDOP | Composição | 40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | M3 | 0.09 | 389.49 | 389.29 | 35.03
SEDOP | Composição | 40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | M3 | 0.024 | 849.26 | 848.83 | 20.37
SEDOP | Composição | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M3 | 0.022 | 1922.15 | 1921.18 | 42.26
SEDOP | Composição | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 2.5 | 43.86 | 43.83 | 109.57
SEDOP | Composição | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 5.1 | 7.49 | 7.48 | 38.14
SEDOP | Composição | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | M2 | 5.1 | 30.41 | 30.39 | 154.98
SEDOP | Composição | 150125 | PVA externa sem superf. preparada | M2 | 5.1 | 9.73 | 9.72 | 49.57
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 461.03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
090068 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | [6 empty] | m² | 216.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2825 | 19.14 | 19.14 | 24.54
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.12 | 15.12 | 18.14
SEDOP | Composição | D00088 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 1 | 160 | 159.92 | 159.92
SEDOP | Composição | 110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 282.3 | 282.15 | 14.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 216.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
270220 | Limpeza geral e entrega da obra | [6 empty] | m² | 4.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.12 | 15.12 | 4.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.53
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
00000017 | Engenheiro e Encarregado - Escola Jânio Quadros | [6 empty] | und | 4852.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.074 | 82.81 | 82.81 | 2159.18
SINAPI | Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 19.24 | 19.24 | 2693.6
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4852.78

## CRONOGRAMA
Obra: | Reforma e Ampliação da Escola Janio | [5 empty] | TOTAL
Planejamento - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | Serviços Preliminares | 2446.4741 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 2446.4741 | 0 | 0 | 2446.4741
2 | Movimento de Terra para Fundação | 274.2621 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 274.2621 | 0 | 0 | 274.2621
3 | Fundação | 3953.1085 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 3953.1085 | 0 | 0 | 3953.1085
4 | Superestrutura | 1094.7593 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 1094.7593 | 0 | 0 | 1094.7593
5 | Alvenaria | 2173.0986 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 1086.5493 | 1086.5493 | 2173.0986
6 | Esquadrias Banheiros Novos, Salas , Cozinha e Adm. | 6105.3907 |  |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 0 | 3663.2344 | 2442.1563 | 6105.3907
7 | Cobertura Revisão | 12038.3601 |  | 100% | 0% |  | 100%
|  |  |  | 12038.3601 | 0 | 0 | 12038.3601
8 | Cobertura Nova | 3154.504 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 1577.252 | 1577.252 | 3154.504
9 | Forro Geral | 9350.6333 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 4675.3166 | 4675.3166 | 9350.6333
10 | Pavimentação Banheiros Novos, Sala, Cozinha, Circ. e Adm. | 20869.1276 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 10434.5638 | 10434.5638 | 20869.1276
11 | Revestimento Banheiro Novo e Cozinha | 8590.0373 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 4295.0186 | 4295.0186 | 8590.0373
12 | Pintura | 14708.9245 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 7354.4622 | 7354.4622 | 14708.9245
13 | Instalações Hidrossanitárias | 5756.2936 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 2878.1468 | 2878.1468 | 5756.2936
14 | Instalações Elétricas | 2624.4281 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 1312.2141 | 1312.2141 | 2624.4281
15 | Louças , Acessórios e Metais | 2334.7902 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 2334.7902 | 2334.7902
16 | Serviços Complementares | 2633.2272 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 2633.2272 | 2633.2272
17 | Muro e Portão | 50656.1281 |  | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  |  | 20262.4513 | 20262.4513 | 10131.2256 | 50656.1281
18 | Serviços Finais | 1470.8366 |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1470.8366 | 1470.8366
19 | Administração Local | 6060.1517 |  | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | 2121.0531 | 2121.0531 | 1818.0455 | 6060.1517
Valores totais |  | 156294.5356 | 0% | 42190.4684 | 59660.2623 | 54443.8049 | 156294.5356
ACUMULADOS |  |  |  | 42190.4684 | 101850.7306 | 156294.5356
|  |  |  | 26.99% | 38.17% | 34.83%
|  |  |  | 26.99% | 65.17% | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 4.6%
DF - Custos Financeiros |  | 0.7%
C - Riscos |  | 0.97%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
| Sub-total | 7.07%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional |  | 6.5%
| Sub-total | 6.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 5%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 0%
| Sub-total | 8.65%
BDI |  | 24.88%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS - ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NÃO DESONERADA
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63% | 0.45%
D | Total | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 120.8% | 74.09%