## RES. VILA MAM. MAS. (hidden)
PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MAMORANA E VILA MASSARANDUBA
DATA: 20/03/2017
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO
1 | CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA_MAMORANA | 92985.7009
2 | CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA_MASSARANDUBA | 35006.18
| TOTAL | 127991.8809
| BDI 31,59% | 35389.7551
| TOTAL GERAL (COM BDI) | 163381.636

## RES. VILA MAMORANA (hidden)
PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MAMORANA
DATA: 20/03/2017
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13734.98
2 | TORRE DO RESERVATÓRIO | 12045.3311
3 | POÇO | 40065.09
4 | RESERVATÓRIO | 6315.8842
5 | ELÉTRICA | 1725.605
6 | URBANIZAÇÃO | 6612.1906
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12486.62
| TOTAL | 92985.7009
| BDI 31,59% | 25710.5463
| TOTAL GERAL (COM BDI) | 118696.2472

## RES. VILA MASSARANDUBA (hidden)
PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MASSARANDUBA
DATA: 20/03/2017
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 54.83
2 | TORRE DO RESERVATÓRIO | 33557.17
3 | POÇO | 13.38
4 | RESERVATÓRIO | 42.77
5 | ELÉTRICA | 181.04
6 | URBANIZAÇÃO | 1156.99
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
| TOTAL | 35006.18
| BDI 31,59% | 9679.2088
| TOTAL GERAL (COM BDI) | 44685.3888

## PLAN. VILA MAMORANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MAMORANA
DATA: 20/03/2017
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | COD. SINAPI 04/18 | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | R$/UNID. | TOTAL (R$) | TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra | m2 | 6 | 454.11 | 2724.66 | 3585.3801
1.2 | CP(até2%) | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1 | 2500 | 2500 | 3289.75
1.3 | 74210/001 | Barracão de madeira (incl. instalações) | m2 | 20 | 345.55 | 6911 | 9094.1849
1.4 | 73948/016 | Limpeza do terreno | m2 | 100 | 3.47 | 347 | 456.6173
1.5 | 73992/001 | Locação da obra a trena | m2 | 100 | 8.46 | 846 | 1113.2514
1.6 | 95135 | Aluguel andaime metálico | m2/ mês | 24 | 16.93 | 406.32 | 534.6765
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 13734.98 | 18073.8602
2 |  | TORRE DO RESERVATÓRIO
2.1 | 93358 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 2.27 | 54.83 | 124.4641 | 163.7823
2.2 | 72897 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 2.27 | 17.42 | 39.5434 | 52.0352
2.3 | 95952 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | m³ | 1.45 | 1362.11 | 1975.0595 | 2598.9808
2.4 | 95952 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 3.85 | 1362.11 | 5244.1235 | 6900.7421
2.5 | 87521 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 9.6 | 51.78 | 497.088 | 654.1181
2.6 | 83742 | Aplicação de Igol A sobre conc./alv. (3 demãos) | m² | 2.64 | 21.46 | 56.6544 | 74.5515
2.7 | 87878 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 19.2 | 3.03 | 58.176 | 76.5538
2.8 | 75481 | Reboco com argamassa 1:6:adit. plast. | m² | 19.2 | 15.8 | 303.36 | 399.1914
2.9 | 87266 | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | m² | 8.6 | 49.22 | 423.292 | 557.0099
2.10 | 83732 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ pedra preta (incl. Sika 1) | m² | 2.64 | 28.54 | 75.3456 | 99.1473
2.11 | 73991/003 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 2.64 | 44.97 | 118.7208 | 156.2247
2.12 | 85181 | Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 18.49 | 58.48 | 1081.2952 | 1422.8764
2.13 | 88489 | PVA externa sem superf. preparada | m² | 64.71 | 10.36 | 670.3956 | 882.1736
2.14 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro s/ proteção | m | 6 | 224.76 | 1348.56 | 1774.5701
2.15 | 95468 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 0.98 | 29.85 | 29.253 | 38.494
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 12045.3311 | 15850.4512
3 |  | POÇO
3.1 | CP | Poço tubular d= 6", profundidade 70m | unid. | 1 | 33557.17 | 33557.17 | 44157.88
3.2 | CP | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 80 | 5.5 | 440 | 578.996
3.3 | CP | Bomba submersa de 3CV (sem tubulação) 220V trifásico) | unid. | 1 | 3927 | 3927 | 5167.5393
3.4 | 92374 | Luva FG roscável 1 1/2" | unid. | 2 | 29.96 | 59.92 | 78.8487
3.5 | 92386 | Curva 90° FG roscavel 1 1/2" | unid. | 1 | 43.87 | 43.87 | 57.7285
3.6 | 92894 | União FG roscável 1 1/2" | unid. | 1 | 53.67 | 53.67 | 70.6244
3.7 | 92373 | Niple FG 1 1/2" | unid. | 3 | 29.79 | 89.37 | 117.602
3.8 | 73795/011 | Válvula de retenção horizontal de 1 1/2" | unid. | 1 | 121.9 | 121.9 | 160.4082
3.9 | 94497 | Registro de gaveta de 1 1/2" | unid. | 1 | 94.37 | 94.37 | 124.1815
3.10 | 89596 | Adaptador curto PVC SR marrom 50mm x 1 1/2" | unid. | 1 | 7.4 | 7.4 | 9.7377
3.11 | 89503 | Curva 90° PVC JS marrom 50mm | unid. | 2 | 14.03 | 28.06 | 36.9242
3.12 | 9862 | Tubo Pvc Roscável 1 1/2 | m | 50 | 17.47 | 873.5 | 1149.4387
3.13 | 93008 | Eletroduto PVC 1 1/2" | m | 12 | 8.88 | 106.56 | 140.2223
3.14 | 93013 | Luva para eletroduto PVC 1 1/2" | unid. | 6 | 9.21 | 55.26 | 72.7166
3.15 | 93018 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/2" | unid. | 4 | 14.03 | 56.12 | 73.8483
3.16 | CP | Quadro de força controle de bomba e automação | unid. | 1 | 550.92 | 550.92 | 724.9556
TOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 40065.09 | 52721.6519
4 |  | RESERVATÓRIO
4.1 | CP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid. | 1 | 3887.03 | 3887.03 | 5114.9428
4.2 | 89449 | Tubo em PVC JS marrom 50mm | m | 20 | 13.38 | 267.6 | 352.1348
4.3 | 89501 | Joelho 90° PVC JS marrom 50mm | unid. | 5 | 9.34 | 46.7 | 61.4525
4.4 | 89502 | Joelho 45° PVC JS marrom 50mm | unid. | 3 | 10.3 | 30.9 | 40.6613
4.5 | 89625 | Tê em PVC JS marrom 50mm | unid. | 3 | 14.36 | 43.08 | 56.689
4.6 | 94794 | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | unid. | 2 | 136.18 | 272.36 | 358.3985
4.7 | CP | Clorador de pastilhas | unid. | 1 | 500 | 500 | 657.95
4.8 | 94787 | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) | unid. | 4 | 46.16 | 184.64 | 242.9678
4.9 | 94680 | Joelho 90° PVC JS marrom 60mm | unid. | 2 | 31.82 | 63.64 | 83.7439
4.10 | 94498 | Registro de gaveta c/ canopla 2" | unid. | 3 | 122.83 | 368.49 | 484.896
4.11 | CP | Cruzeta DN 60mm | unid. | 1 | 12.87 | 12.87 | 16.9356
4.12 | 72705 | Redução 60x25 | unid. | 2 | 15.11 | 30.22 | 39.7665
4.13 | 89402 | Tubo em PVC JS marrom 25mm | m | 7.46 | 6.77 | 50.5042 | 66.4585
4.14 | 89440 | Tê em PVC JS marrom 25mm | unid. | 5 | 5.8 | 29 | 38.1611
4.15 | 89408 | Joelho 90° PVC JS marrom 25mm | unid. | 3 | 4.1 | 12.3 | 16.1856
4.16 | 86911 | Torneira de metal de 3/4" | unid. | 6 | 32.46 | 194.76 | 256.2847
4.17 | 91870 | Eletroduto PVC de 1/2" | m | 19 | 6.5 | 123.5 | 162.5137
4.18 | 91882 | Luva para eletroduto PVC de 1/2" | unid. | 6 | 4.96 | 29.76 | 39.1612
4.19 | 91925 | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V | m | 42 | 2.15 | 90.3 | 118.8258
4.20 | 88547 | Bóia eletrônica para controle de nível | unid. | 1 | 78.23 | 78.23 | 102.9429
TOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 6315.8842 | 8311.072
5 |  | ELÉTRICA
5.1 | 73783/005 | Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m (incl. base em concreto ciclópico) | unid. | 1 | 538.77 | 538.77 | 708.9674
5.2 | 91873 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 18 | 11.43 | 205.74 | 270.7333
5.3 | 95751 | Eletroduto, aço galvanizado, de 1.1/4” | m | 3 | 42.77 | 128.31 | 168.8431
5.4 | 91886 | Luva para eletroduto PVC 1 1/4" | unid. | 8 | 8.11 | 64.88 | 85.3756
5.5 | 91920 | Curva 90° para eletroduto PVC de 1 1/4" | unid. | 3 | 12.66 | 37.98 | 49.9779
5.6 | 91922 | Curva 180° para eletroduto PVC de 1 1/4" | unid. | 1 | 14 | 14 | 18.4226
5.7 | CP | Braçadeira Tipo “D”,com cunha, para Eletroduto 1 ¼” | unid. | 6 | 2.84 | 17.04 | 22.4229
5.8 | CP | Bucha e arruela para Eletroduto 1 ¼” | unid. | 14 | 1.81 | 25.34 | 33.3449
5.9 | CP | Cabo Multiplexado 10mm², isolação em XLPE,1KV | m | 45 | 7.58 | 341.1 | 448.8535
5.10 | CP | Caixa de Medição Polifásica padrão CELPA | unid. | 1 | 161.9 | 161.9 | 213.0442
5.11 | 93672 | Disjuntor Termomagnético 40A tripolar | unid. | 1 | 56.2 | 56.2 | 73.9536
5.12 | 91933 | Cabo de cobre 10mm Isolado para 750V | m | 10.5 | 8.45 | 88.725 | 116.7532
5.13 | 96985 | Haste aterramento em cobre 5/8 x 2,4m com conector | unid. | 1 | 45.62 | 45.62 | 60.0314
, | [5 empty] | 1725.605 | 2270.7236
6 |  | URBANIZAÇÃO
6.1 | 74143/002 | Cerca em mouroes conc./arame liso(10 fiadas, esp=2,5m, h=2,0m) | m | 50 | 45.9 | 2295 | 3019.9905
6.2 | 97887 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm | unid. | 1 | 181.2 | 181.2 | 238.4411
6.3 | 97887 | Caixa de passagem elétrica 40x40x40cm | unid. | 1 | 181.04 | 181.04 | 238.2305
6.4 | 6171 | Tampa de Concreto | unid. | 2 | 23.74 | 47.48 | 62.4789
6.4 | CP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 4.5 | 378.87 | 1704.915 | 2243.4976
6.5 | 74238/002 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.52 | 874.03 | 2202.5556 | 2898.3429
TOTAL ITEM 6 | [5 empty] | 6612.1906 | 8700.9816
7 |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | 9537 | Limpeza final da obra | unid. | 160 | 2.1 | 336 | 442.1424
7.2 | CP | Totem em concreto armado | unid. | 2 | 728.23 | 1456.46 | 1916.5557
7.2 | 84122 | Placa de inauguração da obra | unid. | 1 | 1156.99 | 1156.99 | 1522.4831
TOTAL ITEM 7 | [5 empty] | 2949.45 | 3881.1813
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | hrs | 70 | 71.7 | 5019 | 6604.5021
8.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS | mês | 2 | 3733.81 | 7467.62 | 9826.6412
TOTAL ITEM 7 | [5 empty] | 12486.62 | 16431.1433
TOTAL | [5 empty] | 95935.1509
BDI 31,59% | [5 empty] | 30305.9142
TOTAL GERAL (COM BDI) | [5 empty] | 126241.0651 | 126241.0651
9644.8174

## PLAN. VILA MASSARANDUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MASSARANDUBA
DATA: 20/03/2017
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | COD. SINAPI 04/18 | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | R$/UNID. | TOTAL (R$) | TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra | m2 | 6 | 454.11 | 2724.66 | 3585.3801
1.2 | CP(até2%) | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1 | 2500 | 2500 | 3289.75
1.3 | 74210/001 | Barracão de madeira (incl. instalações) | m2 | 20 | 345.55 | 6911 | 9094.1849
1.4 | 73948/016 | Limpeza do terreno | m2 | 100 | 3.47 | 347 | 456.6173
1.5 | 73992/001 | Locação da obra a trena | m2 | 100 | 8.46 | 846 | 1113.2514
1.6 | 95135 | Aluguel andaime metálico | m2/ mês | 24 | 16.93 | 406.32 | 534.6765
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 13734.98 | 18073.8602
2 |  | TORRE DO RESERVATÓRIO
2.1 | 93358 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 2.27 | 54.83 | 124.4641 | 163.7823
2.2 | 72897 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 2.27 | 17.42 | 39.5434 | 52.0352
2.3 | 95952 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | m³ | 1.45 | 1362.11 | 1975.0595 | 2598.9808
2.4 | 95952 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 3.85 | 1362.11 | 5244.1235 | 6900.7421
2.5 | 87521 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 9.6 | 51.78 | 497.088 | 654.1181
2.6 | 83742 | Aplicação de Igol A sobre conc./alv. (3 demãos) | m² | 2.64 | 21.46 | 56.6544 | 74.5515
2.7 | 87878 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 19.2 | 3.03 | 58.176 | 76.5538
2.8 | 75481 | Reboco com argamassa 1:6:adit. plast. | m² | 19.2 | 15.8 | 303.36 | 399.1914
2.9 | 87266 | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | m² | 8.6 | 49.22 | 423.292 | 557.0099
2.10 | 83732 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ pedra preta (incl. Sika 1) | m² | 2.64 | 28.54 | 75.3456 | 99.1473
2.11 | 73991/003 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 2.64 | 44.97 | 118.7208 | 156.2247
2.12 | 85181 | Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 18.49 | 58.48 | 1081.2952 | 1422.8764
2.13 | 88489 | PVA externa sem superf. preparada | m² | 64.71 | 10.36 | 670.3956 | 882.1736
2.14 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro s/ proteção | m | 6 | 224.76 | 1348.56 | 1774.5701
2.15 | 95468 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 0.98 | 29.85 | 29.253 | 38.494
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 12045.3311 | 15850.4512
3 |  | POÇO
3.1 | CP | Poço tubular d= 6", profundidade 70m | unid. | 1 | 33557.17 | 33557.17 | 44157.88
3.2 | CP | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 80 | 5.5 | 440 | 578.996
3.3 | CP | Bomba submersa de 3CV (sem tubulação) 220V trifásico) | unid. | 1 | 3927 | 3927 | 5167.5393
3.4 | 92374 | Luva FG roscável 1 1/2" | unid. | 2 | 29.96 | 59.92 | 78.8487
3.5 | 92386 | Curva 90° FG roscavel 1 1/2" | unid. | 1 | 43.87 | 43.87 | 57.7285
3.6 | 92894 | União FG roscável 1 1/2" | unid. | 1 | 53.67 | 53.67 | 70.6244
3.7 | 92373 | Niple FG 1 1/2" | unid. | 3 | 29.79 | 89.37 | 117.602
3.8 | 73795/011 | Válvula de retenção horizontal de 1 1/2" | unid. | 1 | 121.9 | 121.9 | 160.4082
3.9 | 94497 | Registro de gaveta de 1 1/2" | unid. | 1 | 94.37 | 94.37 | 124.1815
3.10 | 89596 | Adaptador curto PVC SR marrom 50mm x 1 1/2" | unid. | 1 | 7.4 | 7.4 | 9.7377
3.11 | 89503 | Curva 90° PVC JS marrom 50mm | unid. | 2 | 14.03 | 28.06 | 36.9242
3.12 | 9862 | Tubo Pvc Roscável 1 1/2 | m | 50 | 17.47 | 873.5 | 1149.4387
3.13 | 93008 | Eletroduto PVC 1 1/2" | m | 12 | 8.88 | 106.56 | 140.2223
3.14 | 93013 | Luva para eletroduto PVC 1 1/2" | unid. | 6 | 9.21 | 55.26 | 72.7166
3.15 | 93018 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/2" | unid. | 4 | 14.03 | 56.12 | 73.8483
3.16 | CP | Quadro de força controle de bomba e automação | unid. | 1 | 550.92 | 550.92 | 724.9556
TOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 40065.09 | 52721.6519
4 |  | RESERVATÓRIO
4.1 | CP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid. | 1 | 3887.03 | 3887.03 | 5114.9428
4.2 | 89449 | Tubo em PVC JS marrom 50mm | m | 20 | 13.38 | 267.6 | 352.1348
4.3 | 89501 | Joelho 90° PVC JS marrom 50mm | unid. | 5 | 9.34 | 46.7 | 61.4525
4.4 | 89502 | Joelho 45° PVC JS marrom 50mm | unid. | 3 | 10.3 | 30.9 | 40.6613
4.5 | 89625 | Tê em PVC JS marrom 50mm | unid. | 3 | 14.36 | 43.08 | 56.689
4.6 | 94794 | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | unid. | 2 | 136.18 | 272.36 | 358.3985
4.7 | CP | Clorador de pastilhas | unid. | 1 | 500 | 500 | 657.95
4.8 | 94787 | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) | unid. | 4 | 46.16 | 184.64 | 242.9678
4.9 | 94680 | Joelho 90° PVC JS marrom 60mm | unid. | 2 | 31.82 | 63.64 | 83.7439
4.10 | 94498 | Registro de gaveta c/ canopla 2" | unid. | 3 | 122.83 | 368.49 | 484.896
4.11 | CP | Cruzeta DN 60mm | unid. | 1 | 12.87 | 12.87 | 16.9356
4.12 | 72705 | Redução 60x25 | unid. | 2 | 15.11 | 30.22 | 39.7665
4.13 | 89402 | Tubo em PVC JS marrom 25mm | m | 7.46 | 6.77 | 50.5042 | 66.4585
4.14 | 89440 | Tê em PVC JS marrom 25mm | unid. | 5 | 5.8 | 29 | 38.1611
4.15 | 89408 | Joelho 90° PVC JS marrom 25mm | unid. | 3 | 4.1 | 12.3 | 16.1856
4.16 | 86911 | Torneira de metal de 3/4" | unid. | 6 | 32.46 | 194.76 | 256.2847
4.17 | 91870 | Eletroduto PVC de 1/2" | m | 19 | 6.5 | 123.5 | 162.5137
4.18 | 91882 | Luva para eletroduto PVC de 1/2" | unid. | 6 | 4.96 | 29.76 | 39.1612
4.19 | 91925 | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V | m | 42 | 2.15 | 90.3 | 118.8258
4.20 | 88547 | Bóia eletrônica para controle de nível | unid. | 1 | 78.23 | 78.23 | 102.9429
TOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 6315.8842 | 8311.072
5 |  | ELÉTRICA
5.1 | 73783/005 | Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m (incl. base em concreto ciclópico) | unid. | 1 | 538.77 | 538.77 | 708.9674
5.2 | 91873 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | m | 18 | 11.43 | 205.74 | 270.7333
5.3 | 95751 | Eletroduto, aço galvanizado, de 1.1/4” | m | 3 | 42.77 | 128.31 | 168.8431
5.4 | 91886 | Luva para eletroduto PVC 1 1/4" | unid. | 8 | 8.11 | 64.88 | 85.3756
5.5 | 91920 | Curva 90° para eletroduto PVC de 1 1/4" | unid. | 3 | 12.66 | 37.98 | 49.9779
5.6 | 91922 | Curva 180° para eletroduto PVC de 1 1/4" | unid. | 1 | 14 | 14 | 18.4226
5.7 | CP | Braçadeira Tipo “D”,com cunha, para Eletroduto 1 ¼” | unid. | 6 | 2.84 | 17.04 | 22.4229
5.8 | CP | Bucha e arruela para Eletroduto 1 ¼” | unid. | 14 | 1.81 | 25.34 | 33.3449
5.9 | CP | Cabo Multiplexado 10mm², isolação em XLPE,1KV | m | 45 | 7.58 | 341.1 | 448.8535
5.10 | CP | Caixa de Medição Polifásica padrão CELPA | unid. | 1 | 161.9 | 161.9 | 213.0442
5.11 | 93672 | Disjuntor Termomagnético 40A tripolar | unid. | 1 | 56.2 | 56.2 | 73.9536
5.12 | 91933 | Cabo de cobre 10mm Isolado para 750V | m | 10.5 | 8.45 | 88.725 | 116.7532
5.13 | 96985 | Haste aterramento em cobre 5/8 x 2,4m com conector | unid. | 1 | 45.62 | 45.62 | 60.0314
, | [5 empty] | 1725.605 | 2270.7236
6 |  | URBANIZAÇÃO
6.1 | 74143/002 | Cerca em mouroes conc./arame liso(10 fiadas, esp=2,5m, h=2,0m) | m | 50 | 45.9 | 2295 | 3019.9905
6.2 | 97887 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm | unid. | 1 | 181.2 | 181.2 | 238.4411
6.3 | 97887 | Caixa de passagem elétrica 40x40x40cm | unid. | 1 | 181.04 | 181.04 | 238.2305
6.4 | 6171 | Tampa de Concreto | unid. | 2 | 23.74 | 47.48 | 62.4789
6.4 | CP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 4.5 | 378.87 | 1704.915 | 2243.4976
6.5 | 74238/002 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.52 | 874.03 | 2202.5556 | 2898.3429
TOTAL ITEM 6 | [5 empty] | 6612.1906 | 8700.9816
7 |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | 9537 | Limpeza final da obra | unid. | 166.8 | 2.1 | 350.28 | 460.9335
7.2 | CP | Totem em concreto armado | unid. | 2 | 728.23 | 1456.46 | 1916.5557
7.2 | 84122 | Placa de inauguração da obra | unid. | 1 | 1156.99 | 1156.99 | 1522.4831
TOTAL ITEM 7 | [5 empty] | 2963.73 | 3899.9723
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | hrs | 70 | 71.69 | 5018.3 | 6603.581
8.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS | mês | 2 | 3733.81 | 7467.62 | 9826.6412
TOTAL ITEM 7 | [5 empty] | 12485.92 | 16430.2221
TOTAL | [5 empty] | 95948.7309
BDI 31,59% | [5 empty] | 30310.2041
TOTAL GERAL (COM BDI) | [5 empty] | 126258.935 | 126258.935

## CRON. MAMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MAMORANA
DATA: JUNHO/18
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÊS |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  | 0
0
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02 | TORRE DO RESERVATÓRIO |  | 80% | 20% | 0.26318
0
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | POÇO |  | 40% | 60% | 1
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | RESERVATÓRIO |  |  | 100% | 1.3159
|  |  | 0 | 6315.8842 | 6315.8842
5 | ELÉTRICA |  |  | 100% | 100%
|  |  | 0 | 1725.605 | 1725.605
6 | URBANIZAÇÃO |  |  | 100% | 100%
|  |  | 0 | 6612.1906 | 6612.1906
7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 100% | 100%
|  |  | #VALUE! | 2949.45 | 2949.45
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
% SIMPLES |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE!
% ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL SIMPLES C/ BDI |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
% SIMPLES |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO C/ BDI |  |  | #VALUE! | #VALUE!
% ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE!
181.2
181.04
4.5
166.8
2
1156.99
0

## CRON. MASSAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: VILA MASSARANDUBA
DATA: JUNHO/2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS |  | TOTAL
|  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 100%
|  | 13734.98 | 0 | 13734.98
02 | TORRE DO RESERVATÓRIO | 80% | 20% | 100%
|  | 9636.2649 | 2409.0662 | 12045.3311
3 | POÇO | 40% | 60% | 100%
|  | 16026.036 | 24039.054 | 40065.09
4 | RESERVATÓRIO |  | 100% | 100%
|  | 0 | 6315.8842 | 6315.8842
5 | ELÉTRICA |  | 100% | 100%
|  | 0 | 1725.605 | 1725.605
6 | URBANIZAÇÃO |  | 100% | 100%
|  | 0 | 6612.1906 | 6612.1906
7 | SERVIÇOS FINAIS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 2949.45 | 2949.45
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 50% | 50% | 100%
|  | 6243.31 | 6243.31 | 12486.62
TOTAL SIMPLES |  | 45640.5909 | 50294.56 | 95935.1509
% SIMPLES |  | 47.57% | 52.43% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 45640.5909 | 95935.1509
% ACUMULADO |  | 47.57% | 100%
TOTAL SIMPLES C/ BDI |  | 60058.4535 | 66182.6115 | 126241.0651
% SIMPLES |  | 47.57% | 52.43%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI |  | 60058.4535 | 126241.0651
% ACUMULADO |  | 47.57% | 100%

## BDI MAMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRAS: MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: GARRAFÃO DO NORTE / PARÁ.
DATA: MARÇO/2017
COMPOSIÇÃO DO BDI

## BDI MASSARANDUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
OBRAS: MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: GARRAFÃO DO NORTE / PARÁ.
DATA: MARÇO/2017
COMPOSIÇÃO DO BDI