## Buttons
| Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma e Reparos na Praça Antônio Galvão |  | SINAPI - 06/2021 - Pará SEDOP - 03/2021 - Pará | 29,73% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CARTA CONVITE Nº 1/2021-160801
Cronograma Físico e Financeiro
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
| 1 | Serviços Preliminares | 100,00% 19.632,69 | 100,00% 19.632,69
| 2 | Pavimentação | 100,00% 69.128,19 | 70,00% 48.389,72 | 30,00% 20.738,46
| 3 | Revestimento | 100,00% 5.256,34 |  | 100,00% 5.256,34
| 4 | Pintura | 100,00% 8.240,84 |  | 100,00% 8.240,84
| 5 | Iluminação | 100,00% 8.850,34 |  | 100,00% 8.850,34
| 6 | Limpeza | 100,00% 9.432,67 |  | 100,00% 9.432,67
| Porcentagem |  |  | 56,42% | 43,58%
| Custo |  |  | 68022.41 | 52518.65
| Porcentagem Acumulado |  |  | 56,42% | 100,0%
| Custo Acumulado |  |  | 68022.41 | 120541.06
_______________________________________________________________ HELMES DE ASSIS MENDONÇA Representante Legal