## ORÇAMENTO DESONERADO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - BDI | [5 empty] | 26.14% | Referencia: | SINAPI DEZ/2021
SICRO JUL/2021
[8 empty] | SEDOP SET/2021 | 126.1%
Fonte | Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
| 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CPU | 1.1 | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL | UND | 1 | 37085.84 | 46779.52 | 46779.52
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 01 | 46779.52
| 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 2.1 | 011340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 24 | 174.54 | 220.16 | 5283.84
SINAPI | 2.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MIBILIARIO | M2 | 16 | 748.53 | 820.4 | 13126.4
SINAPI | 2.3 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 2000 | 0.3 | 0.38 | 760
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 02 | 19170.24
| 3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
SEDOP | 3.1 | 041496 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 11500 | 14505.93 | 14505.93 | 0.5119%
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 03 | 14505.93
| 4 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
| 4.1 |  | REGULARIZAÇÃO DE BASE
SINAPI | 4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 14000 | 0.32 | 0.4 | 5600
SINAPI | 4.1.2 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 12000 | 1.02 | 1.29 | 15480
SINAPI | 4.1.3 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M³ | 6000 | 11.41 | 14.39 | 86340
SINAPI | 4.1.4 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 75000 | 3.21 | 4.05 | 303750
SINAPI | 4.1.5 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 7000 | 10.23 | 12.9 | 90300
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 04 | 501470
| 5 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
SINAPI | 5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3904 | 51.16 | 64.53 | 251925.12
SINAPI | 5.2 | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3904 | 75.23 | 94.89 | 370450.56
SINAPI | 5.3 | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 96 | 160.48 | 202.43 | 19433.28
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 05 | 641808.96
| 6 |  | URBANISMO DO PASSEIO
| 6.1 |  | CALÇADA
SINAPI | 6.1.1 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 472.8 | 92.32 | 116.45 | 55057.56
SINAPI | 6.1.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 4728 | 89.01 | 112.28 | 530859.84
| 6.2 |  | TENTO
SINAPI | 6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 58.56 | 67.6 | 85.27 | 4993.41
SINAPI | 6.2.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1561.6 | 18.31 | 97.06 | 151568.9
SINAPI | 6.2.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 82.2 | 428.32 | 540.28 | 44411.02
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 04 | 786890.73
| 7 |  | PAVIMENTAÇÃO
CPU | 7.1 | 008 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 12000 | 5.38 | 6.79 | 81480
SINAPI | 7.2 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 12200 | 2.66 | 3.36 | 40992
SINAPI | 7.3 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4270 | 0.65 | 0.82 | 3501.4
SINAPI | 7.4 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 427 | 1276.74 | 1610.46 | 687666.42
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 05 | 813639.82
| 7 |  | RECAPEAMENTO DE VIAS
SINAPI | 7.1 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2000 | 2.43 | 3.07 | 6140
SINAPI | 7.2 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | #NAME? | 0.59 | 0.74 | #NAME?
CPU | 7.3 | 004 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REGULARIZAÇÃO OU TAPA BURACO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | #NAME? | 1276.74 | 1610.46 | #NAME?
SINAPI | 7.4 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | #NAME? | 2.43 | 3.07 | #NAME?
SINAPI | 7.5 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | #NAME? | 0.59 | 0.74 | #NAME?
CPU | 7.6 | 004 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | #NAME? | 1276.74 | 1610.46 | #NAME?
TOTAL DO ITEM 05
| 8 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINAPI | 8.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA , APLICAÇÃO MANUAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | M2 | #NAME? | 18.36 | 23.16 | #NAME?
TOTAL DO ITEM 06
| 10 |  | PROJETO EXECUTIVO
CPU | 10.1 | 05 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CPU | 10.2 | 06 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CPU | 10.3 | 07 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 8 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINAPI | 8.1 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 2000 | 3.7 | 4.67 | 9340
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 05 | 9340
| 7 |  | RECAPEAMENTO DE VIAS
SINAPI | 7.1 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | #NAME? | 2.43 | 3.07 | #NAME?
SINAPI | 7.2 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | #NAME? | 0.59 | 0.74 | #NAME?
CPU | 7.3 | 004 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REGULARIZAÇÃO OU TAPA BURACO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF!
SINAPI | 7.4 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | #NAME? | 2.43 | 3.07 | #NAME?
SINAPI | 7.5 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | #NAME? | 0.59 | 0.74 | #NAME?
CPU | 7.6 | 004 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 05
| 8 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINAPI | 8.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA , APLICAÇÃO MANUAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | M2 | #NAME? | 18.36 | 23.16 | #NAME?
TOTAL DO ITEM 06
| 10 |  | PROJETO EXECUTIVO
CPU | 10.1 | 05 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CPU | 10.2 | 06 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CPU | 10.3 | 07 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO | und | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [7 empty] | 2833605.2
59767319.67
1803910.2
[8 empty] | 1029695 | 56933714.47

## DADOS DA OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
DADOS DE ENTRADA
Dimensões
| Nome da via | Comprimento |  | Largura | Área
|  | m | km | m | m²
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | 1.4 | 6 | 8400
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | 0.6 | 6 | 3600
|  | 2000 | 2 |  | 12000
Distância Média de Transporte (DMT)
| VIAS | Jazida aterro
km
| JAZIDA | 10
| BOTA FORA | 10
| USINA DE ASFALTO | 10
3.8333

## 1.ADM. LOCAL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 264 | 93.3 | 24631.2
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 264 | 18.51 | 4886.64
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 352 | 21.5 | 7568
TOTAL | [7 empty] | 37085.84
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 6 | 22 | 2 | = | 264 |  |  | 1029695
Encarregado Geral |  | 6 | 22 | 2 | = | 264
Vigia noturno |  | 8 | 22 | 2 | = | 352
3.345

## 2.SER.PREL.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
| Comp. |  | Lagura |  | Quantidade |  | Total
| 4 | x | 6 | x | 1 | = | 24
|  | L= | 24 | M2
| 2.2 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MIBILIARIO
|  | LARGURA |  |  |  | COMPRIMENTO
|  | 4 |  |  | X | 4
|  | L= | 16 | M2
| 2.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
|  | Rua |  |  | Comprimento |  | Largura | Área
[5 empty] | m | km | m | m²
|  | TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 1400 | 1.4 | 6 | 8400
|  | TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 600 | 0.6 | 6 | 3600
|  | TOTAL |  |  | 2000 | 2 |  | 12000
|  | L= | 2000 | M

## COMPOS.MOBILIZAÇÃO (hidden)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
[11 empty] | 2833605.2 | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA
0
CPU | 003 | MOBILIZAÇÃO - DESONERADA
FONTE | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES | ORIGEM | DESTINO | K (Nº VIAGENS) | DIST. | VELOCIDADE (KM/H) | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 210 KW | BELEM | GARRAFÃO | 1 | 240 | 40 | 22 | 257.7522 | 4387.59
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 2 | 162.22 | 251.04 |  |  | 5 | 0.4 | 12.5 | 13 | 6.5 | 7 | 1.6 | 11.2
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 10 | 173.58 | 1343.08 |  | 17.5
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 10 | 217.88 | 1685.85 | 1.6 | 14.4 |  |  |  | 0.2363
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 4 | 254.65 | 788.14 | [5 empty] | 0.2801
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 4 | 251.37 | 1570.84 | [5 empty] | 1
TOTAL | [9 empty] | 10026.54 | [5 empty] | 1
2.5164
[7 empty] | 500 |  |  | 94511.419
[7 empty] | 41.6667 |  |  | 84484.879
208.3333
291.6667
500

## MEMORIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
recapeamento
| TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Total (m³) | [6 empty] | 3000
| 800 | 401 | 1.8 | 2 | 1443.6
| 600 | 475 | 1.6 | 1.5 | 1140
| Declividade (%) | Comprimento (m) | profundidade (m) |  | Total (m³)
| 0.05 | 876 | 2 |  | 87.6
| TOTAL= | 1531.2 | M3
#VALUE! | #VALUE!
| TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Total (m³)
| 400 | 216 | 1 | 1.15 | 248.4
| Declividade (%) | Comprimento (m) | profundidade (m) |  | Total (m³)
| 0.03 | 216 | 1.15 |  | 7.452
| TOTAL= | 255.852 | M3
#VALUE! | #VALUE!
| Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m) |  | Largura (m) | Total (m²)
|  | 800 | 401 |  | 1.8 | 721.8
|  | 600 | 475 |  | 1.6 | 760
| Rede coletora | Rua | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 400 | 216 |  | 1 | 216
| TOTAL= | 1697.8 | M2
#VALUE! | #VALUE!
| Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m) |  | Largura (m) | Espessura | Total (m³)
|  | 800 | 401 |  | 1.8 | 0.15 | 108.27
|  | 600 | 475 |  | 1.6 | 0.15 | 114
| Rede coletora | 400 | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  |  | 216 |  | 1 | 0.15 | 32.4
| TOTAL= | 254.67 | M3
#VALUE! | #VALUE!
| Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m)
|  | 800 | 401
| TOTAL= | 401 | M
#VALUE! | #VALUE!
| Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m)
|  | 600 | 475
| TOTAL= | 475 | M
#VALUE! | #VALUE!
| Rede coletora | Rua | Comprimento (m)
|  | 400 | 216
| TOTAL= | 216 | M
#VALUE! | #VALUE!
| Rede | Ø Tubo (mm) | Quantidade | Peso especifico (t) | D.M.T | Total (TxKM)
| Rede principal | 800 | 401 | 0.88 | 10 | 3528.8
| Rede principal | 600 | 475 | 0.48 | 10 | 2280
| Rede coletora | 400 | 216 | 0.15 | 10 | 324
| TOTAL= | 6132.8 | TxKM
#VALUE! | #VALUE!
| Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Area do tubo | reaproveitamento de 30% | Total (m³)
| 401 | 1.8 | 2 | 0.98 | 70% | 735.434
| 475 | 1.6 | 1.5 | 0.7487 | 70% | 549.0572 |  |  |  |  | 4.88 | 1.6 | 7.808
| 216 | 1 | 1.15 | 0.48 | 70% | 101.304 |  |  |  |  | 4.88 | 1.6 | 7.808
[11 empty] | 4.88 | 1.6 | 7.808
[11 empty] | 4.88 | 1.63 | 7.9544
| PV | POÇO DE VISITA (UND) | Largura (m) | Comprimento | Profundidade (m) | Total (m³) |  |  |  |  | 4.88 | 1.75 | 8.54
| 600 MM | 10 | 2.44 | 1.6 | 2 | 78.08 |  |  |  |  | 4.88 | 2.09 | 10.1992
| 800 MM | 7 | 2.65 | 1.6 | 2 | 59.36 |  |  |  |  | 4.88 | 2.43 | 11.8584
[11 empty] | 4.88 | 2.76 | 13.4688
| TOTAL= | 1523.2352 | M3 | [7 empty] | 4.88 | 3.1 | 15.128
[11 empty] | 4.88 | 3.58 | 17.4704
#VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 5.3 | 4.05 | 21.465
[11 empty] | 5.3 | 3.45 | 18.285
| Volume |  | DMT |  | Empolamento (25%) |  | M3XKM |  |  |  | 5.3 | 2.6 | 13.78
| 1523.2352 | x | 10 | x | 1.25 | = | 19040.44 |  |  |  | 5.3 | 2.6 | 13.78
[11 empty] | 5.3 | 2.6 | 13.78
| TOTAL= | 19040.44 | M3XKM | [7 empty] | 5.3 | 2.6 | 13.78
[11 empty] | 5.3 | 1.6 | 8.48
#VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | 211.3932
| Ø Tubo (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Area do tubo | Total (m³)
| 800 | 401 | 1.8 | 2 | 0.98 | 1050.62
| 600 | 475 | 1.6 | 1.5 | 0.7487 | 784.3675
| 400 | 216 | 1 | 1.15 | 0.48 | 144.72
| TOTAL= | 1979.7075 | M3
#VALUE! | #VALUE!
Quantidade
17
| TOTAL= | 17 | UND
OBS: CONSIDERAR 1 PV A CADA 50 METROS, MAIS 1 DO INICIO
#VALUE! | #VALUE!
Quantidade
36
| TOTAL= | 36 | UND
OBS: CONSIDERAR 1 BL PARA CADA LADO, A CADA 50 METROS, MAIS 1 DO INICIO
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
4.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
| Rua |  |  | Comprimento |  |  | Largura | Área
|  |  |  | m |  | km | m | m²
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 1400 |  | 1.4 | 7 | 9800
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 600 |  | 0.6 | 7 | 4200
| TOTAL= | 14000 | M2
OBS: CONSIDERAR 0,50 CM DE CADA LADO A MAIS DO QUE APISTA DE ROLAMENTO
4.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
| Rua |  |  | comp. |  | largura |  | área |  |  |  | 1029695
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 1400 | x | 6 | = | 8400
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 600 | x | 6 | = | 3600
| TOTAL= | 12000 | M3
4.1.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
| Rua |  | Área |  | Prof. de Escavação |  | Volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 8400 | x | 0.5 | = | 4200
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 3600 | x | 0.5 | = | 1800
| TOTAL= | 6000 | M3
4.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| Rua |  |  | Volume |  | DMT |  | Empolamento (25%) |  | M3XKM
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 4200 | x | 10 | x | 1.25 | = | 52500
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1800 | x | 10 | x | 1.25 | = | 22500
| TOTAL= | 75000 | M3XKM
4.1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| Rua |  |  | Área |  | Espessura |  | Volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 9800 | x | 0.5 | = | 4900
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 4200 | x | 0.5 | = | 2100
| TOTAL= | 7000 | M3
OBS: CONSIDERAR 0,50 CM DE CADA LADO A MAIS DO QUE APISTA DE ROLAMENTO
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| Rua |  |  | Comprimento X 2 | Quant. Trav. | Comp. Trav. | Nº TRAV. X COMP. TRAV. | M
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2800 | 10 | 6 | 60 | 2740 | = 2 x com. Via -(comp. De travessia x nº de travessia)
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | 6 | 6 | 36 | 1164
| TOTAL= | 3904 | M
5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
| Rua |  |  | Comprimento X 2 | Quant. Trav. | Comp. Trav. | Nº TRAV. X COMP. TRAV. | M
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2800 | 10 | 6 | 60 | 2740 | = 2 x com. Via -(comp. De travessia x nº de travessia)
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | 6 | 6 | 36 | 1164
| TOTAL= | 3904 | M
5.3 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
| Rua |  |  | nº trav. |  | comp. Trav. | M
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 10 | x | 6 | 60
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 6 | x | 6 | 36
| TOTAL= | 96 | M3
6 | URBANISMO DO PASSEIO
6.1 | CALÇADA
6.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| Rua |  |  | Comp. Meio Fio |  | Largura da Calçada |  | Espessurra | M3
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2740 | x | 1.2 | x | 0.1 | 328.8
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | x | 1.2 | x | 0.1 | 144
| TOTAL= | 472.8 | M3
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
| Rua |  |  | Comp. Meio Fio |  | Largura da Calçada |  | Área
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2740 | x | 1.2 | = | 3288
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | x | 1.2 | = | 1440
| TOTAL= | 4728 | M2
6.2 | TENTO
6.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Rua | Comp. Meio Fio |  | Largura |  | Altura |  | Volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 2740 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 41.1
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 1164 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 17.46
| TOTAL= | 58.56 | M3
6.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| Rua | Comp. Meio Fio |  | Largura |  | nº face |  | Área
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 2740 | x | 0.2 | x | 2 | = | 1096
| BOTA FORA | 1164 | x | 0.2 | x | 2 | = | 465.6
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ
| TOTAL= | 1561.6 | M²
6.2.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| Rua | Comp. Meio Fio |  | Largura |  | Altura |  | Volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 2740 | x | 0.1 | x | 0.3 | = | 82.2
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 1164 | x | 0.1 | x | 0.3 | = | 34.92
| TOTAL= | 82.2 | M3
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
| Rua | comp. |  | largura |  | area
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | x | 6 | = | 8400
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | x | 6 | = | 3600
|  | TOTAL |  |  | 12000 | M2
7.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
| Rua | comp. |  | largura | acrescimo |  | Total
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | x | 6 | 0.1 | = | 8540
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | x | 6 | 0.1 | = | 3660
|  | TOTAL |  |  | 12200 | M2
OBS: | CONSIDERAR 5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ FEITO A PINTURA DE LIGAÇÃO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
7.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| Rua | comp. |  | largura |  | acrescimo | Espessura |  |  | volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | x | 6 | + | 0.1 | 0.035 |  | = | 298.9
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | x | 6 | + | 0.1 | 0.035 |  | = | 128.1
|  | volume |  | DMT |  | M3XKM
|  | 427 | x | 10 | = | 4270
| TOTAL |  |  | 4270 | M3xKM
OBS: | CONSIDERAR 5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ PAVIMENTADO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
7.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| Rua | comp. |  | largura | acrescimo | Espessura |  | volume
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | x | 6 | 0.1 | 0.035 | = | 298.9
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | x | 6 | 0.1 | 0.035 | = | 128.1
| TOTAL | 427 | M3
OBS: | CONSIDERAR 0,5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ PAVIMENTADO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
| Rua | comp. |  | m
| TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | = | 1400
| TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | = | 600
| TOTAL | 2000 | M2

## B.D.I DESONERADO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
BDI DESONERADO
| Item | PARCELA DO BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  | 3.8%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  | 0.32%
| 3 | R = Taxa de Risco |  | 0.5%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  | 1.02%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  | 6.64%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  | 10.65%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  | 2.5%
| 6.2 | PIS |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 10.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.14%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
24.23
4.5
28.73

## CFF Não Desonerado
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
|  |  | 30 dias | 30 dias
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.651% | 50% | 50% | 46779.52
|  |  | 23389.76 | 23389.76
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.6765% | 100% |  | 19170.24
19170.24
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.5119% | 50% | 50% | 14505.93
|  |  | 7252.97 | 7252.97
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 17.7% | 90% | 10% | 501470
|  |  | 451323 | 50147
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 22.65% | 40% | 60% | 641808.96
|  |  | 256723.584 | 385085.376
6 | URBANISMO DO PASSEIO | 27.77% | 40% | 60% | 786890.73
|  |  | 314756.292 | 472134.438
7 | PAVIMENTAÇÃO | 28.71% | 50% | 50% | 813639.82
|  |  | 406819.91 | 406819.91
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.3296% |  | 100% | 9340
9340
| TOTAL DO MÊS |  | 1479435.756 | 1354169.454 | 2833605.2 | 2833605.2
| PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 52.21% | 47.79% | 100%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  | 1479435.756 | 2833605.21 |  | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 52.21% | 100%

## COMPOSIÇÕES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA
COMPOSIÇÃO 002
002 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 630 | 630
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 1 | 492.18 | 492.18
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 1 | 715.31 | 715.31
| TOTAL |  | 1837.49
COMPOSIÇÃO 008
008 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO | UND | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 10.64 | 0.02
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5.06 | 20.24
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 251.37 | 251.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0058 | 15.06 | #VALUE!
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 141.3 | #VALUE!
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041 | 30.02 | #VALUE!
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049 | 45.52 | #VALUE!
COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA | KG | 1.2 | 3.68 | 4.42
| TOTAL |  | 5.38
COMPOSIÇÃO 009
009 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | UND | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 123.23 | #VALUE!
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0230000 | 43.72 | #VALUE! | 1.0056
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 254.65 | #VALUE! | 1.0186
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0220000 | 44.86 | #VALUE!
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 201.28 | #VALUE!
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0190000 | 66.44 | #VALUE!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0260000 | 15.06 | #VALUE!
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0040000 | 166.09 | #VALUE!
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0220000 | 61.33 | #VALUE!
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 9.65 | 9.65
| TOTAL |  | 18.31

## COTAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q NA REGIÃO DO LAGO TUCURUI |  |  |  |  | 1000
COTAÇÃO DE PREÇOS - 001
|  | CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC | ESPECIFICAÇÕES (DIMENÇÕES/PESO) |  | PREÇO POR KG
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40
CAP - Segundo ensaio de Penetração, realizado a 25ºC
CAP - 30/45
CAP - 50/70
CAP - 85/100
CAP - 55/75
CAP - 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME
CR-70
|  | EAI CM ECOIMPRIMA | 30 TON | 3680 | 3.68
CR-3000
CM-30
CM-70
CM-250
CM-800
Emulsão Asfáltica
RR-1C
RR-2C
RL-1C