## Cronograma Físico-Financeiro
Proponente |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Municipio. |  |  | Eng. Civil - Alan da Silva Araújo - CREA 17.748 D/PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 90 DIAS
|  | % s/ obra | 30 | 60 | 90 | Valor por item R$
1 | Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Municipio.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.208% | 100% | 0% | 0% | 88892.2086
|  |  | 88892.2086 | 0 | 0
1.2 | PONTE DE MADEIRA | 92.43% | 40% | 30% | 30% | 1139918.0929
|  |  | 455967.2371 | 341975.4279 | 341975.4279
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.3644% | 0% | 50% | 50% | 4494.555
|  |  | 0 | 2247.2775 | 2247.2775
TOTAL GERAL |  | 100% | 544859.4457 | 344222.7054 | 344222.7054 | 1233304.8565
ACUMULADO |  |  | 544859.4457 | 889082.1511 | 1233304.8565
Garrafão do Norte (PA), 11 de Dezembro de 2023
__________________________________________________
Eng. Civil - Alan da Silva Araújo - CREA 17.748 D/PA

## CPU
PMGN | [11 empty] | CÓDIGO
Prefeitura Municipal de Garrafã do Norte (PA) | [5 empty] | SINAPI: NOVEMBRO/2023 - DESONERADO | [5 empty] | PMGN - 01/23
Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Municipio.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS
Serviço: |  |  |  | 1 | Construção de ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com largura de 4,50m. | [5 empty] | Unid.: | ml
A - Equipamentos | [6 empty] | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
[8 empty] | Operat. | Improd. | Operat. | Improd. | Horário
SINAPI - 89843 |  | - | Bate-estacas por gravidade, potência de 160HP, peso do martelo até 3 toneladas - CHP diurno AF_11/2014 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 210.78 | 0 | 210.78
Custo Horário de Equipamentos | [11 empty] | 210.78
B - Mão de Obra | [9 empty] | Quant. | Salário / Hora | Custo
Horário
SINAPI - 90776 |  | - | Encarregado | [6 empty] | 8 | 21.54 | 172.32
SINAPI - 88262 |  | - | Carpinteiro | [6 empty] | 9 | 24.26 | 218.34
SINAPI - 88316 |  | - | Servente | [6 empty] | 9 | 19.68 | 177.12
SINAPI - 88243 |  | - | Ajudante Especializado | [6 empty] | 9 | 20.41 | 183.69
0
Custo Horário de Mão-de-Obra | [11 empty] | 751.47
C - Produção da Equipe (m) | [6 empty] | 1 | Adc. M.O - Ferramentas : |  |  | 22.9% | 172.0866
[8 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 1134.3366
D - Custo Unitário de Execução | [8 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  | 1134.3366
E - Materiais e Atividades Auxiliares | [7 empty] | Quant. |  | Unid. | Preço | Custo
[11 empty] | Unitário | Unitário
SINAPI - 004006 |  | - | Madeira lei nativa / regional serrada aparelhada |  |  |  |  | 3 |  | m³ | 2337.47 | 7012.41
SINAPI - 004334 |  | - | Parafuso 1/2" x 3" com porca, |  |  | (inclusive ferragens) |  | 9 |  | und | 22.26 | 200.34
SINAPI - 005075 |  | - | Pregos de aço 18x30 |  |  |  |  | 8 |  | kg | 20.19 | 161.52
SINAPI - 007340 |  | - | Imunizante para madeira, incolor |  |  |  |  | 9 |  | l | 30.45 | 274.05
Custo Total de Materiais | [11 empty] | 7648.32
F - Transportes de Materiais | [6 empty] | DMT (Km) | Toneladas / |  | Unid. | Preço | Custo
[8 empty] | Unidade Serviço |  |  | Unitário | Unitário
0
0
Custo Total de Transportes de Materiais | [11 empty] | 0
Custo Unitário Direto Total | [11 empty] | 8993.4366
Observações: |  | 1) Na elaboração da presente composição, os índices adotados foram com base nos dados do SINAPI
GARRAFÃO DO NORTE (PA), 11 de Dezembro DE 2023
_______________________________________________
ENG. CIVIL - ALAN DA SILVA ARAÚJO

## B.D.I
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
CNPJ: 22.980.940/0001-27
OBRA: | Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Municipio.
B.D.I ADOTADO: |  | 26.75% |  | SINAPI: NOV/2023 - DESONERADO
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | 6.08%
Administração Central |  |  |  |  | 4.01%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.11%
Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.4%
Risco |  |  |  |  | 0.56%
B - TRIBUTOS |  |  |  |  | 10.15%
B.1 - COFINS |  |  |  |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  |  |  |  | 0.65%
B.3 - ISS |  |  |  |  | 2%
CPRB(INSS) |  |  |  |  | 4.5%
C - LUCRO |  |  |  |  | 7.3%
C.1 - Lucro Bruto |  |  |  |  | 7.3%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  |  |  |  | 26.75%
Garrafão do Norte (PA), 11 de Dezembro de 2023
_______________________________________________
ENG. CIVIL - ALAN DA SILVA ARAÚJO