## PLA. ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  |  | SINAPI - 02/2024 |  |  | SEDOP - 02/2024
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 31.77%
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 183009.54 | 7.57%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 191.45 | 252.27 | 1513.62 | 0.06261%
1.2 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 10 | 447.49 | 589.65 | 5896.5 | 0.2439%
1.3 | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 18007.04 | 23727.87 | 142367.22 | 5.889%
1.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4203.31 | 5538.7 | 33232.2 | 1.375%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 57231.43 | 2.367%
2.1 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 52.8 | 25.82 | 34.02 | 1796.25 | 0.0743%
2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 26.88 | 9.65 | 12.71 | 341.64 | 0.01413%
2.3 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 604.5 | 31.36 | 41.32 | 24977.94 | 1.033%
2.4 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo - BANHEIRO SALA DE AULA | m³ | 7.2 | 67.22 | 88.57 | 637.7 | 0.02638%
2.6 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora VARANDA | m² | 188 | 31.36 | 41.32 | 7768.16 | 0.3213%
2.6 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 565.8 | 29.12 | 38.37 | 21709.74 | 0.898%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO BLOCO DA COZINHA |  |  |  |  | 19227.93 | 0.7954%
3.1 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo BLOCO DA COZINHA | m³ | 47.88 | 67.22 | 88.57 | 4240.73 | 0.1754%
3.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10 | 202.25 | 266.5 | 2665 | 0.1102%
3.3 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 220 | 13.42 | 17.68 | 3889.6 | 0.1609%
3.5 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 220 | 29.09 | 38.33 | 8432.6 | 0.3488%
4 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA -TELHADO |  |  |  |  | 32362.57 | 1.339%
4.1 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 577.8 | 13.42 | 17.68 | 10215.5 | 0.4226%
4.3 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 577.8 | 29.09 | 38.33 | 22147.07 | 0.9161%
5 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO MURO E FACHADA |  |  |  |  | 97437.82 | 4.03%
5.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 23.75 | 139.08 | 183.26 | 4352.42 | 0.18%
5.2 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.128 | 960.92 | 1266.2 | 2694.47 | 0.1115%
5.3 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 228 | 11.8 | 15.54 | 3543.12 | 0.1466%
5.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.3 | 14.94 | 19.68 | 1678.7 | 0.06944%
5.5 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 46.08 | 81.28 | 107.1 | 4935.16 | 0.2041%
5.6 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 92.16 | 8.38 | 11.04 | 1017.44 | 0.04209%
5.7 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 92.16 | 50.14 | 66.06 | 6088.08 | 0.2518%
5.8 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 REPAROS EM REBOCO NA EXTENSÃO DO MURO) | m² | 152.3 | 50.14 | 66.06 | 10060.93 | 0.4162%
5.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 452.16 | 13.87 | 18.27 | 8260.96 | 0.3417%
5.10 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - CALÇADA ENTRADA | m² | 288 | 63.89 | 84.18 | 24243.84 | 1.003%
5.11 | 250717 | SEDOP | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | m | 5 | 1800.02 | 2371.88 | 11859.4 | 0.4906%
5.11 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 288 | 27.9 | 36.76 | 10586.88 | 0.4379%
5.12 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 362.11 | 477.15 | 3817.2 | 0.1579%
5.12 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 7.5 | 435.03 | 573.23 | 4299.22 | 0.1778%
6 |  |  | CONSTRUÇÃO SALA DE AULA (4) |  |  |  |  | 725322.91 | 30%
6.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 262.4 | 4.98 | 6.56 | 1721.34 | 0.0712%
6.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 99.2 | 172.43 | 227.21 | 22539.23 | 0.9323%
6.3 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 29.12 | 3211.05 | 4231.2 | 123212.54 | 5.097%
6.4 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 3.2 | 3667.1 | 4832.13 | 15462.81 | 0.6396%
6.5 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 4.44 | 3702.2 | 4878.38 | 21660 | 0.896%
6.6 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 374.88 | 106.11 | 139.82 | 52415.72 | 2.168%
6.7 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 749.76 | 8.38 | 11.04 | 8277.35 | 0.3424%
6.8 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 749.76 | 43.28 | 57.03 | 42758.81 | 1.769%
6.9 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 262.4 | 40.57 | 53.45 | 14025.28 | 0.5802%
6.9 | 87643 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 262.4 | 132 | 173.93 | 45639.23 | 1.888%
6.10 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 64 | 134.77 | 177.58 | 11365.12 | 0.4701%
6.11 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 262.4 | 80.66 | 106.28 | 27887.87 | 1.154%
6.12 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 104.77 | 138.05 | 496.98 | 0.02056%
6.15 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 349.2 | 48.81 | 64.31 | 22457.05 | 0.9289%
6.16 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) | m² | 349.2 | 259.42 | 341.83 | 119367.03 | 4.938%
6.16 | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 349.2 | 11.14 | 14.67 | 5122.76 | 0.2119%
6.16 | 92598 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 31 | 1994.2 | 2627.75 | 81460.25 | 3.37%
6.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 20 | 260.64 | 343.44 | 6868.8 | 0.2841%
6.17 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 20 | 539.15 | 710.43 | 14208.6 | 0.5877%
6.18 | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 749.76 | 47.72 | 62.88 | 47144.9 | 1.95%
6.18 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 4 | 522.15 | 688.03 | 2752.12 | 0.1138%
6.19 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 20 | 35.13 | 46.29 | 925.8 | 0.0383%
6.20 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 32 | 742.85 | 978.85 | 31323.2 | 1.296%
6.20 | 091508 | SEDOP | Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de0,9x2,10m | un | 4 | 1182.01 | 1557.53 | 6230.12 | 0.2577%
7 |  |  | CONSTRUÇÃO SECRETARIA |  |  |  |  | 161187.93 | 6.668%
7.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 15.48 | 172.43 | 227.21 | 3517.21 | 0.1455%
7.2 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 2.35 | 3211.05 | 4231.2 | 9943.32 | 0.4113%
7.3 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.72 | 3667.1 | 4832.13 | 3479.13 | 0.1439%
7.4 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.11 | 3702.2 | 4878.38 | 5415 | 0.224%
7.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 64.02 | 106.11 | 139.82 | 8951.27 | 0.3703%
7.6 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 128.04 | 43.28 | 57.03 | 7302.12 | 0.3021%
7.6 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 128.04 | 8.38 | 11.04 | 1413.56 | 0.05847%
7.7 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 28.7 | 59.94 | 78.98 | 2266.72 | 0.09376%
7.8 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 28.7 | 40.57 | 53.45 | 1534.01 | 0.06345%
7.9 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 16 | 134.77 | 177.58 | 2841.28 | 0.1175%
7.10 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 29.3 | 80.66 | 106.28 | 3114 | 0.1288%
7.11 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.8 | 48.81 | 64.31 | 2366.6 | 0.09789%
7.12 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) | m² | 36.8 | 259.42 | 341.83 | 12579.34 | 0.5203%
7.12 | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 36.8 | 11.14 | 14.67 | 539.85 | 0.02233%
7.13 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 4 | 260.64 | 343.44 | 1373.76 | 0.05683%
7.14 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 4 | 539.15 | 710.43 | 2841.72 | 0.1175%
7.14 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 1 | 522.15 | 688.03 | 688.03 | 0.02846%
7.15 | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 128.04 | 47.72 | 62.88 | 8051.15 | 0.333%
7.16 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 35.13 | 46.29 | 185.16 | 0.007659%
7.17 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 8 | 742.85 | 978.85 | 7830.8 | 0.3239%
7.18 | 091377 | SEDOP | Porta divilux 0.90x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | un | 1 | 692.94 | 913.08 | 913.08 | 0.03777%
7.2 |  |  | CONSTRUÇÃO SALA DE PROFESSOR |  |  |  |  | 74040.82 | 3.063%
7.2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 15.48 | 172.43 | 227.21 | 3517.21 | 0.1455%
7.2.2 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.75 | 3211.05 | 4231.2 | 7404.6 | 0.3063%
7.2.3 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.72 | 3667.1 | 4832.13 | 3479.13 | 0.1439%
7.2.4 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.11 | 3702.2 | 4878.38 | 5415 | 0.224%
7.2.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 64.02 | 106.11 | 139.82 | 8951.27 | 0.3703%
7.2.6 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 128.04 | 43.28 | 57.03 | 7302.12 | 0.3021%
7.2.7 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 128.04 | 8.38 | 11.04 | 1413.56 | 0.05847%
7.2.8 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 28.7 | 59.94 | 78.98 | 2266.72 | 0.09376%
7.2.9 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 28.7 | 40.57 | 53.45 | 1534.01 | 0.06345%
7.2.10 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 16 | 134.77 | 177.58 | 2841.28 | 0.1175%
7.2.11 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 29.3 | 80.66 | 106.28 | 3114 | 0.1288%
7.2.12 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.8 | 48.81 | 64.31 | 2366.6 | 0.09789%
7.2.13 | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 36.8 | 11.14 | 14.67 | 539.85 | 0.02233%
7.2.14 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR) | m² | 4 | 259.42 | 341.83 | 1367.32 | 0.05656%
7.2.15 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 4 | 260.64 | 343.44 | 1373.76 | 0.05683%
7.2.16 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 4 | 539.15 | 710.43 | 2841.72 | 0.1175%
7.2.17 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 1 | 522.15 | 688.03 | 688.03 | 0.02846%
7.2.18 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 35.13 | 46.29 | 185.16 | 0.007659%
7.2.19 | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 128.04 | 47.72 | 62.88 | 8051.15 | 0.333%
7.2.20 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 8 | 742.85 | 978.85 | 7830.8 | 0.3239%
7.2.21 | 091508 | SEDOP | Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de0,9x2,10m | un | 1 | 1182.01 | 1557.53 | 1557.53 | 0.06443%
8 |  |  | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO |  |  |  |  | 178139.69 | 7.369%
8.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.74 | 3211.05 | 4231.2 | 7362.28 | 0.3045%
8.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 35.325 | 172.43 | 227.21 | 8026.19 | 0.332%
8.2 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) PILAR | m² | 6.84 | 139.08 | 183.26 | 1253.49 | 0.05185%
8.3 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PILAR | KG | 148.8 | 11.8 | 15.54 | 2312.35 | 0.09565%
8.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 PILAR | KG | 75.2 | 14.94 | 19.68 | 1479.93 | 0.06122%
8.5 | 102482 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 PILAR | m³ | 2.188 | 993.84 | 1309.58 | 2865.36 | 0.1185%
8.6 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) VIGA | m² | 7.4 | 139.08 | 183.26 | 1356.12 | 0.0561%
8.7 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 VIGA | KG | 128.5 | 11.8 | 15.54 | 1996.89 | 0.0826%
8.8 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 VIGA | KG | 58.3 | 14.94 | 19.68 | 1147.34 | 0.04746%
8.9 | 102482 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 VIGA | m³ | 0.999 | 993.84 | 1309.58 | 1308.27 | 0.05412%
8.10 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 204.93 | 106.11 | 139.82 | 28653.31 | 1.185%
8.11 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 409.86 | 8.38 | 11.04 | 4524.85 | 0.1872%
8.12 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 409.86 | 43.28 | 57.03 | 23374.31 | 0.9669%
8.13 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.8 | 104.77 | 138.05 | 662.64 | 0.02741%
8.14 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 70.55 | 59.94 | 78.98 | 5572.03 | 0.2305%
8.15 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 69.45 | 48.81 | 64.31 | 4466.32 | 0.1847%
8.15 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 49.4 | 80.66 | 106.28 | 5250.23 | 0.2172%
8.16 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) | m² | 69.45 | 259.42 | 341.83 | 23740.09 | 0.982%
8.16 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 102 | 76.92 | 101.35 | 10337.7 | 0.4276%
8.16 | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 46.3 | 11.14 | 14.67 | 679.22 | 0.0281%
8.17 | 091377 | SEDOP | Porta divilux 0.90x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | un | 8 | 692.94 | 913.08 | 7304.64 | 0.3022%
8.18 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 10 | 400.43 | 527.64 | 5276.4 | 0.2183%
8.19 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 6 | 438.87 | 578.29 | 3469.74 | 0.1435%
8.20 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 9 | 260.64 | 343.44 | 3090.96 | 0.1279%
8.21 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 3 | 180.47 | 237.8 | 713.4 | 0.02951%
8.22 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 6 | 83.26 | 109.71 | 658.26 | 0.02723%
8.22 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 9 | 35.13 | 46.29 | 416.61 | 0.01723%
8.23 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 500.3 | 659.24 | 3955.44 | 0.1636%
8.26 | 091375 | SEDOP | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 0.96 | 915.04 | 1205.74 | 1157.51 | 0.04788%
8.26 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | un | 1 | 774.37 | 1020.38 | 1020.38 | 0.04221%
8.26 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1250.92 | 1648.33 | 3296.66 | 0.1364%
8.27 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 210.54 | 13.87 | 18.27 | 3846.56 | 0.1591%
8.27 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1.8 | 967.76 | 1275.21 | 2295.37 | 0.09495%
8.28 |  |  | PNE REFORMA |  |  |  |  | 5268.84 | 0.2179%
8.28.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 767.13 | 1010.84 | 1010.84 | 0.04181%
8.28.2 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 979.08 | 1290.13 | 1290.13 | 0.05337%
8.28.3 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 226.07 | 297.89 | 297.89 | 0.01232%
8.28.4 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 1 | 105.65 | 139.21 | 139.21 | 0.005758%
8.28.5 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 2 | 120.12 | 158.28 | 316.56 | 0.01309%
8.28.6 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 2 | 175.54 | 231.3 | 462.6 | 0.01914%
8.28.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 35.13 | 46.29 | 46.29 | 0.001915%
8.28.8 | 091377 | SEDOP | Porta divilux 0.90x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | un | 1 | 692.94 | 913.08 | 913.08 | 0.03777%
8.28.9 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox de apoio lado esquerdo e direto (PCD) | m | 2 | 300.62 | 396.12 | 792.24 | 0.03277%
9 |  |  | CONSTRUÇÃO CASA DE FEERAMENTA E ESTRUTURA DE CAIXA DE ÁGUA |  |  |  |  | 27264.68 | 1.128%
9.1 | 87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 8.415 | 143.75 | 189.41 | 1593.88 | 0.06593%
9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.7 | 13.87 | 18.27 | 213.75 | 0.008842%
9.3 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.053 | 3211.05 | 4231.2 | 4455.45 | 0.1843%
9.4 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.08 | 3667.1 | 4832.13 | 5218.7 | 0.2159%
9.5 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.54 | 3702.2 | 4878.38 | 2634.32 | 0.109%
9.7 | 050772 | SEDOP | Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 8.415 | 202.54 | 266.88 | 2245.79 | 0.0929%
9.8 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 1.68 | 1056.25 | 1391.82 | 2338.25 | 0.09672%
9.9 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 1 | 260.64 | 343.44 | 343.44 | 0.01421%
9.9 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 5403.27 | 7119.88 | 7119.88 | 0.2945%
9.10 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50 | 12.43 | 16.37 | 818.5 | 0.03386%
9.10 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | un | 1 | 22.03 | 29.02 | 29.02 | 0.0012%
9.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10 | 19.26 | 25.37 | 253.7 | 0.01049%
10 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 308707.15 | 12.77%
10.1 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 TODAS SALAS FORA AS QUE SERÃO CONSTRUIDAS E CORREDOR | m² | 563.8 | 53.88 | 70.99 | 40024.16 | 1.656%
10.2 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) TODAS SALAS FORA AS QUE SERÃO CONSTRUIDAS E CORREDOR | m² | 687.78 | 80.66 | 106.28 | 73097.25 | 3.024%
10.3 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 1.62 | 946.22 | 1246.83 | 2019.86 | 0.08355%
10.4 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) VARANDA FRENTE A CANTINA | m² | 66.6 | 134.77 | 177.58 | 11826.82 | 0.4892%
10.5 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 953 | 90.9 | 119.77 | 114140.81 | 4.721%
10.6 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=10 cm | m² | 953 | 25.09 | 33.06 | 31506.18 | 1.303%
10.7 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 250.2 | 72.33 | 95.3 | 23844.06 | 0.9863%
10.8 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 8.8 | 1056.25 | 1391.82 | 12248.01 | 0.5066%
11 |  |  | MESOESTRUTURA SALAS DE AULA |  |  |  |  | 111474.81 | 4.611%
11.1 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 43.2 | 64.33 | 84.76 | 3661.63 | 0.1515%
11.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo - ALTIAMENTO DAS SALAS DE AULA H 0,30CM | m² | 73.98 | 106.11 | 139.82 | 10343.88 | 0.4279%
11.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 147.96 | 8.38 | 11.04 | 1633.47 | 0.06757%
11.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 147.96 | 43.28 | 57.03 | 8438.15 | 0.349%
11.5 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 125.1 | 94 | 123.86 | 15494.88 | 0.6409%
11.6 | 091517 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | m² | 72 | 757.88 | 998.65 | 71902.8 | 2.974%
12 |  |  | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 40545.85 | 1.677%
12.1 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | un | 1 | 16873.57 | 22234.3 | 22234.3 | 0.9197%
12.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 40 | 41.61 | 54.82 | 2192.8 | 0.0907%
12.3 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | m | 30 | 342.83 | 451.74 | 13552.2 | 0.5606%
12.4 | 180413 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | un | 5 | 389.55 | 513.31 | 2566.55 | 0.1062%
13 |  |  | GINASIO |  |  |  |  | 201463.33 | 8.333%
13.1 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1205.55 | 15.66 | 20.63 | 24870.49 | 1.029%
13.2 | 130626 | SEDOP | Piso korodur | m² | 20 | 143.98 | 189.72 | 3794.4 | 0.157%
13.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 54.37 | 226.85 | 298.92 | 16252.28 | 0.6723%
13.4 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 84 | 94 | 123.86 | 10404.24 | 0.4304%
13.5 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 10 | 260.64 | 343.44 | 3434.4 | 0.1421%
13.5 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 30 | 77.47 | 102.08 | 3062.4 | 0.1267%
13.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 84.6 | 134.77 | 177.58 | 15023.26 | 0.6214%
13.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1205.55 | 61.83 | 81.47 | 98216.15 | 4.063%
13.8 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 86.4 | 23.09 | 30.42 | 2628.28 | 0.1087%
13.9 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. PILAR | m² | 86.4 | 43.28 | 57.03 | 4927.39 | 0.2038%
13.10 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. ARQUIBANCADA | m² | 193.8 | 43.28 | 57.03 | 11052.41 | 0.4572%
13.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 426.8 | 13.87 | 18.27 | 7797.63 | 0.3225%
14 |  |  | SUBSTAÇÃO |  |  |  |  | 86347.17 | 3.572%
14.1 | 170693 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | un | 1 | 50834.38 | 66984.46 | 66984.46 | 2.771%
14.2 | 171069 | SEDOP | Suporte para transformador em poste de concreto 195mm | un | 1 | 433.39 | 571.07 | 571.07 | 0.02362%
14.3 | 170384 | SEDOP | Poste de concreto p/ AT-BT incl.rede de distribuiçao h=11m | un | 3 | 4381.77 | 5773.85 | 17321.55 | 0.7165%
14.4 | 170386 | SEDOP | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 1115.65 | 1470.09 | 1470.09 | 0.06081%
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 3084.88 | 0.1276%
15.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 218.34 | 287.7 | 1726.2 | 0.0714%
15.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 24.73 | 32.58 | 325.8 | 0.01348%
15.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 6 | 48.1 | 63.38 | 380.28 | 0.01573%
15.4 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 10 | 49.53 | 65.26 | 652.6 | 0.02699%
16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 184707.73 | 7.64%
16.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 850 | 7.97 | 10.5 | 8925 | 0.3692%
16.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1362.33 | 1795.14 | 1795.14 | 0.07426%
16.3 | 231309 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter | un | 4 | 3393.18 | 4471.19 | 17884.76 | 0.7398%
16.4 | 231312 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter | un | 13 | 7292.61 | 9609.47 | 124923.11 | 5.167%
16.5 | 251520 | SEDOP | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio | m² | 39 | 606.73 | 799.48 | 31179.72 | 1.29%
Total sem BDI | [6 empty] | 1834717.79
Total do BDI | [6 empty] | 582797.63
Total Geral | [6 empty] | 2417515.42

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  |  | SINAPI - 02/2024 |  |  | SEDOP - 02/2024
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 31.77%
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 191.45 | 191.45
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.43 | 9.77
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 17.15 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 11.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.82 |  | Valor com BDI => |  | 252.27

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  | SINAPI - 02/2024 |  | SEDOP - 02/2023
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA |  |  | B D I (%) |  | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO
COMPOSIÇÃO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  | 3%
| S= Seguros |  |  | 0.35%
| R= Riscos |  |  | 0.97%
| G= Garantia |  |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
| L= Lucro |  |  | 8.59%
| I= Impostos |  |  | 13.15%
|  | ISS |  | 5%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1444 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 31.77%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  | SINAPI - 02/2024 | SEDOP - 02/2024
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA |  | B D I (%) | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  |  | % | %
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 18.11%
B2 | Feriados |  | 4.15%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário |  | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.68%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA |  |  |  |  | B D I (%) |  | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: VILA DO LOURO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 183.009,54 | 100,00% 183.009,54
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA | 100,00% 57.231,43 | 100,00% 57.231,43
3 | DEMOLIÇÃO BLOCO DA COZINHA | 100,00% 19.227,93 | 100,00% 19.227,93
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA -TELHADO | 100,00% 32.362,57 | 100,00% 32.362,57
5 | REFORMA E AMPLIAÇÃO MURO E FACHADA | 100,00% 97.437,82 | 100,00% 97.437,82
6 | CONSTRUÇÃO SALA DE AULA (4) | 100,00% 725.322,91 | 25,00% 181.330,73 | 25,00% 181.330,73 | 50,00% 362.661,46
7 | CONSTRUÇÃO SECRETARIA | 100,00% 161.187,93 |  | 50,00% 80.593,97 | 50,00% 80.593,97
8 | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO | 100,00% 178.139,69 |  |  | 50,00% 89.069,85 | 50,00% 89.069,85
9 | CONSTRUÇÃO CASA DE FEERAMENTA E ESTRUTURA DE CAIXA DE ÁGUA | 100,00% 27.264,68 |  |  | 50,00% 13.632,34 | 50,00% 13.632,34
10 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 308.707,15 |  |  |  | 50,00% 154.353,58 | 50,00% 154.353,58
11 | MESOESTRUTURA SALAS DE AULA | 100,00% 111.474,81 |  |  |  | 50,00% 55.737,41 | 50,00% 55.737,41
12 | HIDROSSANITARIO | 100,00% 40.545,85 |  |  |  | 50,00% 20.272,93 | 50,00% 20.272,93
13 | GINASIO | 100,00% 201.463,33 |  |  |  | 50,00% 100.731,67 | 50,00% 100.731,67
14 | SUBSTAÇÃO | 100,00% 86.347,17 | [5 empty] | 100,00% 86.347,17
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 3.084,88 | [5 empty] | 100,00% 3.084,88
16 | DIVERSOS | 100,00% 184.707,73 | [5 empty] | 100,00% 184.707,73
Porcentagem |  |  | 23,6% | 10,83% | 22,58% | 17,94% | 13,7% | 11,34%
Custo |  |  | 570.600,02 | 261.924,69 | 545.957,61 | 433.797,76 | 331.095,57 | 274.139,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,6% | 34,44% | 57,02% | 74,96% | 88,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 570.600,01 | 832.524,71 | 1.378.482,31 | 1.812.280,07 | 2.143.375,64 | 2.417.515,42